叶县扶贫办“雨露计划”项目工作流程图

市扶贫办下达年度任务指标

县扶贫办把任务分解给培训基地

培训基地根据任务安排培训工作

培训基地上报培训台账给县扶贫办

县扶贫办及县财政局根据台账进行检察验收

培训结束由县扶贫办、财政局、审计局、纪检委联合进行验收，验收合格县扶贫办协同县财政局上报市扶贫办进行报账

根据台帐进行实地开班点名

不定期实地抽查

根据台账进行结业点名

叶县扶贫办雨露计划培训简易程序流程图

省扶贫办下达雨露计划项目年度指导性计划

市扶贫办负责培训基地动态管理与公示

县扶贫办进行雨露计划政策基层宣传

县扶贫办进行贫困户申请与初审

县扶贫办进行补助对象资格审核

县扶贫办进行社会公示和补助对象名单确定

县财政局进行补助资金发放

县扶贫办进行档案资料管理与统计台账登录汇总

叶县扶贫办雨露计划转移培训项目管理流程

| 序号 | 管理事项 | 内容要求 | 责任 主体 | 时间节点 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 下达雨露计划项目年度指导性计划 | 省扶贫办将本年度雨露计划项目指导性计划下达到市和县扶贫办。 | 省扶 贫办 | 1月 |  |
| 2 | 培训基地动态管理与公示 | 市扶贫办在征求县扶贫办意见基础上，对上年度雨露计划培训基地的培训质量、就业安置、收费水平、群众公认度和配合扶贫部门工作等进行评估，对不符合相关条件的予以调整。各基地评估和确认结果要向社会公示，并上报省扶贫办备查。 | 市扶贫办 | 1-2月 |  |
| 3 | 雨露计划政策基层宣传 | 县扶贫办通过相关会议、媒体、短信、张贴公告、村务公开栏、发放宣传资料等形式，将雨露计划政策、培训基地及专业目录宣传到每个村、每个建档立卡贫困户，做到家喻户晓，政策宣传不留死角、不留空白，为实现 “培训到户、应补尽补”打好基础。 | 县扶 贫办 | 2-8月 | 省、市扶贫办重点督查内容 |
| 4 | 贫困户申请与初审 | 凡建档立卡贫困户子女本年度新入学接受中职、高职教育，由贫困户提出培训补助申请，填写《申请表》、并提供居民身份证复印件和就读学校的学籍证明；村委会证明签章；乡镇政府对是否属于建档立卡贫困户和其子女在培训基地学校就读中职、高职的真实性进行初步审核，并将申请补助名单和相关资料汇总上报县扶贫办。 | 县扶 贫办 | 9-11月 |  |
| 5 | 补助对象资格审核 | 县扶贫办对各乡镇上报的中、高职培训补助名单和相关资料进行审核，重点审查是否属于建档立卡贫困户和就读中、高职的真实性。 | 县扶 贫办 | 11-12月 | 省、市扶贫办重点监督内容 |
| 6 | 社会公示和补助对象名单确定 | 对审核通过的补贴对象名单、户主姓名、家庭地址、培训就读学校、补助标准、举报电话等，在贫困户所在行政村及县内雨露学员较集中的基地学校进行公示。社会公示无疑义的确定为补贴对象，对公示有疑义的须作进一步核实。 | 县扶 贫办 | 12月 |  |
| 7 | 补助资金发放 | 补助对象名单确定后，会同财政部门按规定程序采取“一卡（折）通”方式，将补助资金一次性打入贫困户账户，并在“一卡（折）通”上标明“雨露计划补助”。 | 县扶 贫办 | 12月 | 省、市扶贫办重点监督内容 |
| 8 | 档案资料管理与统计台账登录 | 县扶贫办要做好培训补助对象的纸质档案资料整理工作，并将补助对象名单花名册上报市扶贫办备查；同时做好雨露计划转移培训及补贴资金发放及登录国家扶贫办雨露计划网和河南雨露计划信息平台进行电子台账统计报表汇总工作。 | 县扶 贫办 | 每年12月 | 省、市扶贫办重点监督内容 |