## 年度项目实施计划
叶县2022年巩固拓展脱贫攻坚成果年度项目实施计划明细表
申报单位：
序号 | 项目名称 | 项目类型 |  | 建设性质 | 实施地点 |  | 责任单位 | 建设任务 | 资金规模 （万元） | 资金筹措方式 | 受益对象 |  | 项目建设进度 |  | 绩效目标 | 群众参与 （是或否） | 带贫减贫 机制 | 备注
[5 empty] | 乡镇 | 村 |  |  |  |  | 受益户数 | 受益人数 | 计划开工时间 | 计划完工时间
[8 empty] | 合计 | 37000
一、产业发展类（19个） | [8 empty] | 20385
1 | 叶县2022年保安镇三村温室大棚项目 | 产业发展 | 种植业基地 | 新建 | 保安镇 | 三村 | 保安镇政府 | 新建温室大棚10个及电力灌溉配套设施；保鲜库一座100平方及电力配套设施。 | 210 | 财政资金 | 531 | 2121 | 2022-03-10 | 2022-06-30 | 项目实施后，方便群众生产，保障三村耕地灌溉问题，增加集体收入、带动群众致富，惠及群众2121人。 | 是 | 项目实施后，在发展壮大村集体经济的同时，可引导鼓励群众通过种植结构调整、就近务工等形式拓宽群众增收渠道，惠及脱贫群众303人。
2 | 叶县2022年常村镇响堂村村集体经济果蔬种植大棚项目 | 产业发展 | 种植业基地 | 新建 | 常村镇 | 响堂村 | 常村镇政府 | 计划在响堂村新建大棚5座，共计4160平方。其中，一是生态有机种植大棚3座，每座长90米，宽8米；二是温室大棚2座，每座长100米，宽10米。 | 188 | 财政资金 | 614 | 1937 | 2022-03-30 | 2022-05-30 | 项目实施后，可有效带动该村及周边群众，通过调整种植结构发展产业种植，拓宽增收渠道，惠及群众1937人。 | 是 | 该项目实施后，可有效带动本村及周边贫困群众通过调整种植结构，拓宽增收渠道，惠及贫困群众150人。
3 | 叶县2022年田庄村前党村食用菌菌棒厂建设项目 | 产业发展 | 种植业基地 | 新建 | 田庄乡 | 前党村 | 田庄乡政府 | 制棒车间500平方，拌料车间1000平方，灭菌房200平方养菌房1500平方，烘干房300平方，冷库200平方，办公室150平方，香菇种植大棚500个。 | 800 | 财政资金 | 353 | 1439 | 2022-03-30 | 2022-09-30 | 项目实施后，年收益60万元，在发展壮大村集体经济的同时，可引导鼓励群众通过调整种植结构、就近务工等形式拓宽群众增收渠道，惠及群众1439人。 | 是 | 项目实施后，在发展壮大村集体经济的同时，可引导鼓励群众通过调整种植结构、就近务工等形式拓宽群众增收渠道，惠及脱贫群众9人。
4 | 叶县2022年仙台镇大贾庄村生姜种植园 | 产业发展 | 种植业基地 | 新建 | 仙台镇 | 大贾庄村 | 仙台镇政府 | 新建：地窖2208平方米、催芽室260平方米、办公室300平方米、仓库2850平方米、地面硬化760平方米15厘米厚、铁丝围栏1200平方米；购置设备：锅炉一台、控温器一台、测温器一台、地热管800米。 | 470 | 财政资金 | 395 | 1456 | 2022-03-30 | 2022-06-30 | 项目实施后，每年产农业种植、农副产品深加工产品：生姜750吨，带动村集体经济收入，惠及群众1456人。 | 是 | 项目实施后，在发展壮大村集体经济的同时，可引导鼓励群众通过调整种植结构、就近务工等形式拓宽群众增收渠道，惠及脱贫群众41人。
5 | 叶县2022年龙泉乡草厂村绿网菌业仿生态菇房及生产线项目 | 产业发展 | 种植业基地 | 新建 | 龙泉乡 | 草厂村 | 龙泉乡政府 | 长30米，宽6.5米仿生态菇房13间及生产线配套设施。 | 1040 | 财政资金 | 277 | 1130 | 2022-03-30 | 2022-05-30 | 该项目实施后可带动本村集体经济发展，使277户1130人受益。 | 是 | 此项目可惠及脱贫群众27人，人均年收益不低于2万元。
6 | 叶县2022年龙泉乡龙泉村食用菌种植及深加工项目 | 产业发展 | 种植业基地 | 新建 | 龙泉乡 | 龙泉村 | 龙泉乡政府 | 富硒平菇菌棒加工及种植。 | 1000 | 财政资金 | 898 | 3052 | 2022-03-30 | 2022-05-30 | 该项目实施后可带动本村集体经济发展，使898户3052人受益。 | 是 | 此项目可惠及脱贫群众60人，人均年收益不低于2万元。
7 | 叶县2022年昆阳街道三里湾村葡萄种植项目 | 产业发展 | 种植业基地 | 新建 | 昆阳街道 | 三里湾村 | 昆阳街道办事处 | 需新建64座葡萄种植避雨棚，一是跨度2.8米、长度125米，肩高1.9米、 脊高2.6米共35座；二是跨度2.8米、长度105米共29座，肩高1.9米、 脊高2.6米，占地面积约40亩。 | 260 | 财政资金 | 384 | 1678 | 2022-03-30 | 2022-05-30 | 每年每亩产出葡萄3000斤，按市场价每斤10元，项目实施好带动农户发展特色水果种植产业，带动村级集体经济收入，改善村内人居环境，惠及群众1678人。 | 是 | 项目实施后，可吸纳本村村民务工。解决脱贫人口就业难的问题，并帮助困难群众增加收入，惠及脱贫群众60人。
8 | 叶县2022年洪庄杨镇唐马现代农业产业园项目（二期） | 产业 | 种植业基地 | 新建 | 洪庄杨镇 | 小庄村、麦刘村、唐马村 | 洪庄杨镇政府 | 新建宽23.5米温室大棚6座，冰瓶厂1座，泡沫箱厂1座，发泡袋厂1座，产品包装中心1座。 | 1260 | 财政资金 | 661 | 2786 | 2022-03-30 | 2022-07-30 | 项目实施后，不仅可发展壮大村集体经济，同时，通过带动群众就近务工，调整种植结构，拓宽增收渠道，惠及群众2786人。 | 是 | 该项目实施后，可带动全镇脱贫群众50人，人均收益1.2万元。
9 | 叶县2022年辛店镇大竹园村集体草莓种植及绿色蔬菜种植、花椒基地道路建设项目 | 产业发展 | 种植业基地 | 新建 | 辛店镇 | 大竹园 | 辛店镇政府 | 投资新建草莓种植大棚4座，每座棚长62米，宽9米，高4.5米及配套设施共占地20亩；建设蔬菜种植大棚3座，每座长120米宽68米，高3米，共占地30亩，配套灌溉机井2眼。井深100米，直径40公分，配备5T压力罐2个、7.5千瓦水泵2台、水管配套设施。花椒基地道路建设全长2800米，宽3米、厚18厘米（道路建设资金194万元） | 301 | 财政资金 | 265.7143 | 930 | 2022-03-30 | 2022-06-30 | 项目实施后，可带动附近群众引导鼓励发展特色种植业，发展壮大村集体经济，惠及群众930人。 | 是 | 项目实施后，可有效带动、吸纳贫困群众就近务工54人，每人年收益不低于4500元。同时，调整引导特色种植，拓宽增收渠道，惠及贫困群众186人。
10 | 叶县2022年辛店镇村级集体经济食用菌种植产业项目（绿网菌业） | 产业发展 | 种植业基地 | 辛店镇 | 辛店镇 | 赵沟村 | 辛店镇政府 | 建设生态菇房10座（每座面积200平方米）、能源设备、自控系统、土建、钢构、聚氨酯洁净板、拉网机、上料机等生产配套设施。 | 1600 | 财政资金 | 2684 | 10640 | 2022-03-30 | 2022-08-30 | 项目实施后，助力8个行政村集体经济发展壮大，惠及群众10640人。 | 是 | 项目实施后，可有效带动、吸纳贫困群众就近务工，调整引导特色种植，拓宽增收渠道，惠及897户3811名脱贫群众。
11 | 叶县2022年九龙街道大林头南村村集体经济特色种植大棚项目 | 产业发展 | 种植业基地 | 新建 | 九龙街道 | 大林头南村 | 九龙街道办事处 | 新建特色种植种植大弓棚60个，占地50亩；特色种植种植小弓棚80个，占地80亩。 | 190 | 财政资金 | 500 | 1852 | 2022-03-30 | 2022-05-30 | 项目实施后，本村村集体产业种植特色蔬菜增加产量、提高销售单价，每年增加收益15万元，有助于村集体经济产业发展，增加村集体经济收入，收益用于开发公益性岗位、提升人居环境等方面，进一步带动脱贫群众和低收入群体持续增收，群众对巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的认可度、满意度不断提高。 | 是 | 本村脱贫群众和监测对象18户40人可通过参与村集体经济产业就近务工或分红实现增收，每户年增收1500元，牢牢守住不发生致贫返贫的底线，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，不断提升群众获得感、参与感、幸福感。
12 | 叶县2022年3.6万亩高标准农田建设项目 | 产业发展 | 种植业基地 | 新建 | 辛店镇 保安镇 常村镇 | 南房庄村、大木厂村、刘文祥村、南王庄村、杨茂吴村，三村、一村、李吴庄村、花阳村、南寨河村、夏元村、吕楼村、柳庄村、杨令庄村、花山吴村、庙岗村、辛庄村、罗冲村、魏岗铺村、大辛庄村、暴沟村、余康村，艾小庄村、刘东华村、毛洞村、和平岭村、府君庙村、孤山村、石院墙村、李九思村 | 农业农村局 | 南房庄村、大木厂村、刘文祥村、南王庄村、杨茂吴村等3.6万亩。道路，机井配套，排水渠等工程。 | 5760 | 财政资金 | 2536 | 7608 | 2022-03-30 | 2022-10-30 | 该项目实施后，可解决30个行政村，3.6万亩土地实施高标准农田建设配套，改善土地种植效益，引导群众调整农业种植结构，扩宽增收渠道，项目产权归村集体经济所有，惠及人民群众。 | 是 | 该项目实施后，可惠及脱贫人口12560人。
13 | 叶县2022年农业种植结构调整引导扶持项目 | 产业发展 | 种植业基地 | 新建 | 全县18个乡镇 | 涉及全县542个有脱贫人口的行政村 | 农业农村局 | 计划实施农业结构调整，重点扶持范围为优质小麦、优质蔬菜、食用菌和中草药等鼓励群众通过种植结构调整，增加土地种植收益。 | 2000 | 财政资金 | 52615.5556 | 165739 | 2022-03-30 | 2022-11-30 | 为全县18个乡镇542个行政村实施种植结构调整，项目实施后可有效引导鼓励村内群众，通过多元化种植，增加土地种植效益，拓宽增收渠道。惠及群众165739人。 | 是 | 为全县18个乡镇542个行政村实施种植结构调整，项目实施后可有效引导鼓励村内群众，通过多元化种植，增加土地种植效益，拓宽增收渠道。惠及脱贫群众50987人。
14 | 叶县2022年夏李乡官庄村集体经济鸭蛋深加工项目 | 产业发展 | 产地初加工和精深加工 | 新建 | 夏李乡 | 小官庄村 | 夏李乡政府 | 计划建设：1.鸭蛋全自动连续拉伸膜包装机1台（型号DL2-670）；2.鸭蛋六排清洁干燥机1台（型号HGW-300）；3.鸭蛋分级机1台（型号MEXX300）；4.仓储房720平方米一座，长40米，宽18米，高5米，及其他配套设施。 | 356 | 财政资金 | 333 | 1373 | 2022-03-30 | 2022-06-30 | 项目实施后，不仅可增加村集体经济收入，同时，引导鼓励周围群众通过蛋鸭养殖，拓宽增收渠道，惠及群众1373人。 | 是 | 该项目实施后，可有效带动全村24户80名贫困群众通过蛋鸭养殖，拓宽增收渠道。
15 | 叶县2022年廉村镇沙渡口村富硒面粉厂项目 | 产业发展 | 产地初加工和精深加工 | 新建 | 廉村镇 | 沙渡口村 | 廉村镇政府 | （1）石磨6组，斗式提升机3台，低压风机1台，磁桐1台，组合清粮机1台，清洗机1台，沙轮脱皮机1台，单链卸料器2台，风网管道等。（2）机械自动面加工设备一套 | 500 | 财政资金 | 383 | 1549 | 2022-03-30 | 2022-06-30 | 项目实施后，服务全镇群众，发展壮大村产业类经济，惠及群众1549人。 | 是 | 项目实施后，可有效带动、吸纳贫困群众就近务工。拓宽增收渠道，惠及脱贫群众79人。
16 | 叶县2022年辛店镇3000亩烟叶生产基地基础设施项目 | 产业发展 | 产地初加工和精深加工 | 新建 | 辛店镇 | 西徐庄村、新杨庄村、新蒋庄村 | 辛店镇政府 | 新建烟炕50座（西徐庄30座、新杨庄20座），烟叶分拣棚3座（西徐庄、新杨庄、新蒋庄各一座）及1300亩烟田间道路平整，新打烟田灌溉机井4眼，深100米配备水泵水管配套设施，变压器2座及供电配套设施。 | 600 | 财政资金 | 837 | 3333 | 2022-03-30 | 2022-08-30 | 项目实施后，可有效解决本乡镇烟叶种植灌溉及烘炕不足问题，同时，增加村集体收入。引导村内群众通过种植结构调整，拓宽增收渠道，惠及群众3333人。 | 是 | 该项目实施后，可有效带动全村38户145名贫困群众通过种植结构调整，拓宽增收渠道，惠及贫困群众1015人。
17 | 叶县2022年辛店镇张武岗红薯种植及深加工项目 | 产业发展 | 产地初加工和精深加工 | 发展村集体经济 | 辛店镇 | 王文成村 | 辛店镇政府 | 张武岗红薯种植配套建设，200米深机井10眼，1000平方米厂房一座。 | 350 | 财政资金 | 298 | 1170 | 2022-03-30 | 2022-08-30 | 项目实施后，可带动附近群众引导鼓励发展特色种植业，发展壮大村集体经济，惠及群众1170人。 | 是 | 项目实施后，可有效带动、吸纳贫困群众就近务工。同时，调整引导特色种植，拓宽增收渠道，惠及脱贫群众503人。
18 | 叶县2022年全县贫困村优质粮食深加工建设项目（第二期） | 产业发展 | 产地初加工和精深加工 | 新建 | 马庄乡 | 马庄村 | 发改委 | 项目建设内容为：为一期购置2条1000型全自动挂面生产线，配套高温空气能热泵烘干设备4套，并建设厂房及其他相关配套设施；新购置日产量20万包（时产9000包）方便湿面生产线1条，配套厂房及其他相关配套设施。 | 3000 | 财政资金 | 52616 | 165739 | 2022-03-30 | 2022-06-30 | 该项目实施后不仅可加全县123个贫困村村集体经济收入，同时引导鼓励贫困群众通过调整种植结构增大土地种植效益，惠及群众165739人。 | 是 | 该项目实施后，可惠及全县123个贫困村，脱贫群众50987人。
19 | 叶县2022年小额贷款贴息项目 | 产业发展 | 小额贷款贴息 | 新建 | 全县18个乡镇 | 涉及全县553个行政村 | 金融工作局 | 对全县脱贫人口小额贷款进行贴息。 | 500 | 财政资金 | 4800 | 14400 | 2022-03-30 | 2022-12-30 | 为全县脱贫人口小额贷款进行贴息，鼓励群众发展产业拓展增收渠道。 | 是 | 该项目实施后可惠及贫困群众4800户，14400人。
二、乡村建设行动（5个） | [8 empty] | 14258.66
20 | 叶县2022年非贫困村道路灾后恢复重建项目 | 乡村建设行动 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 新建 | 全县18个乡镇（街道） | 涉及171个行政村 | 乡村振兴局 | 计划对全县18个乡镇（街道）村，171个行政村修建道路159.479千米。 | 7839 | 财政资金 | 62352 | 196423 | 2022-04-10 | 2022-10-30 | 该项目可解决18个乡镇171个村，196423人群众出行难问题。 | 是 | 该项目实施后，可解决20186名脱贫群众出行难问题。
21 | 叶县2022年国有贫困林场林区生产道路建设项目 | 乡村建设行动 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 新建 | 国有叶县林场南林区 |  | 国有贫困林场 | 修建2条总长4600米，宽3.5米，厚18厘米的混凝土道路。其中白石沟至游路沟段2630米（含10处预埋管桥）；常青路口至小观石脑1970米（含1处预埋管桥）。 | 330 | 财政资金 | 460 | 2100 | 2022-03-30 | 2022-08-30 | 项目实施后可覆盖常村镇刘东华行政村，惠及贫困群众450户、贫困人员899人，解决2100人及林区职工出行难的问题，提高了林区生产、防火效力，也为我县森林旅游开发奠定了基础。 | 是 | 项目实施后，可解决一个贫困林场和一个行政村2100名群众的出行、生产、防火、务工难的问题。 | 国有贫困林场
22 | 叶县2022年脱贫攻坚18个乡镇非贫困村道路建设项目 | 乡村建设行动 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 新建 | 涉及全县18个乡镇（街道）265个非贫困村 | 涉及保安镇、三村、冯庵村、寨河村、辛庄村、暴沟村、一村、魏岗铺、二村、柳庄村、寨王村、花阳村、邓李乡、邓李村、丁杨村、北碾张村、大魏庄村、湾李村、吕庄村、孙寨村、璋环寺村、尚闫村、后彭村、东徐庄村、康营村、军张村、龚店镇、王营、支刘、贺渡口、汝坟店、姜庄、龚东二村、蒋庄村、边庄、前棠村、楼马村、水牛杜、龚西、田庄乡、柏树李村、康台村、邵奉街村、宋庄村、后党村、前党村、大张村、金岗李村、英李村、孙娄庄村、张申庄村、东杨庄村、西孙庄村、张林庄村、洪庄杨镇、张集村、贾庄村、白庄村、河北高村、洪西村、洪东村、小庄村、曹李村、湛河董村、麦刘村、石王村、洛南村、唐马村、洛北村、观上村、王湾村、裴昌村、王庄村、蒋湾村、张徐村、炼石店、姜渡口村、九龙街道、邱寨村、堤郑村、杨庄村、大南村、大北村、张圪垱村、孟北村、昆阳街道、三里湾村、聂楼村、沟王村、堰口村、龙泉乡、权印、郭吕庄、牛杜庄村、北大营、全集、娄凡村、西慕庄村、铁张村、冢张村、小河王、龙泉村、大来庄村、赵庄村、齐庄村、汪楼村、年张村、贾庄村、草厂村、南大营村、武庄村、雷岗村、白浩庄、南莫庄、半截楼、辛善庄村、李明己、胡营村、单营村、马庄乡、张庄村、习楼村、小河赵村、雷庄村、任店镇、毛庄村、平李庄村、尚武营村、柳营村、汪营村、屈庄村、前营村、瓦店村、胡庄村、辉东村、燕庄村、郭营村、高营村、克庄村、刘口村、岳庵村、双河营村、宋营村、后营村、寺东村、寺西村、秋河村、任一村、任二村、任三村、任四村、刘岭村、新营村、灰河营村、中旗营村、竺李庄村、史营村、月庄村、古路湾村、大营村、水寨乡、后白观村、高庄村、东盆王村、军王村、蔡寺村、关庙李村、水寨村、丁华村、夏李乡、先庄村、向阳村、西田庄村、前董村、曹王村、姜园村、下马村、夏北村、夏南村、雷草湾村、岳楼村、十二里村、滹沱村、丁庄村、仙台镇、后司村、老程庄村、董寨村、楼刘、娄庄、刘建庄、盐东村、东北拐村、东董庄村、火山铺村、柳树王、吴庄、杨庄、辛楼、罗庄、贾刘村、大孙庄、刁庄村、黄李村、大贾庄村、草寺杨村、崔王村、韩庄寺村、辛店镇、杨茂吴村、蒋庄村、新丁庄村、常派庄村、杨庄寨村、张寺滩村、辛店村、南房庄村、东房庄村、王文成村、盐都街道、曹庄村、胡村、余庄村、张庄村、问村、程寨村、郑庄村、焦庄村、孙湾村、李村、东卫庄村、常村镇、暖泉村、五间房村、常村村、孤古岭村、罗圈湾村、廉村镇、肖马村、台杨村、任庄村、王丰贞村、瓦赵村、路庄村、袁庄村、韩桥村、姚王村、纸陈村、大刘庄村、南吕庄村、葛刘村、老段庄村、穆寨村、沙渡口村、闫庄村、刘宋庄村、台李村、辛顾村、赫杨村、叶邑镇、夏庄、辛庄、蔡庄、倒马沟、止张、高道士、金湾、南村、中村、兰庄、吴圪垱、邮亭、赵庄、竹园、安庄、北村、北水城、常庄、大陈庄、东毛庄、收金店、连湾、沈湾等265个非贫困村 | 乡村振兴局 | 为全县18个乡镇街道266个非贫困村新修建道路563.551公里。 | 5704.235 | 财政资金 | 102691.746 | 323479 | 2022-03-30 | 2022-10-30 | 该项目可解决18个乡镇232个村，323479人群众出行难问题。 | 是 | 该项目可解决18个乡镇232个村，46440名脱贫群众出行难问题。
23 | 叶县少数民族村基础设施建设项目 | 乡村建设行动 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 新建 | 马庄乡 | 水郭村 | 民宗局 | 铺设沥青路面长约2825米，面积约14225平方米，厚度约5公分；清理淤泥3200立方米；垫底石料1800立方米；底部宽2米；上部宽1.2米，全长350米、平均高度1.5米，盖板特制板：全长350米、宽0.8米。 | 218.425 | 财政资金 | 273 | 1423 | 2022-05-30 | 2022-09-30 | 该项目惠及群众1423人，群众出行便利、改善人居环境。 | 是 | 该项目实施后，可解决59名困难群众出行难及生活环境脏乱问题。 | 少数民族
24 | 叶县2022年任店镇后营道路建设项目 | 乡村建设行动 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 新建 | 任店镇 | 后营村 | 任店镇政府 | 新建村内主次干道长750米，宽4.5米，厚18厘米；长1308米，宽4米，厚18厘米；长120米，宽3.5米，厚18厘米；长830米，宽3米，厚18厘米。 | 167 | 财政资金 | 260 | 1100 | 2022-04-30 | 2022-08-30 | 项目建成后，方便群众出行，惠及群众1100人。 | 否 | 项目建成后，解决脱贫群众10户，27人出行问题。 | 以工代赈
三、巩固三保障成果（4个） | [8 empty] | 536
25 | 叶县2021年下半年“雨露计划”短期技能 | 巩固三保障成果 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 新建 | 涉及全县18个乡镇（街道） | 涉及全县542个有脱贫人口的行政村 | 乡村振兴局 | 预计补助脱贫劳动力230名。 | 46 | 财政资金 | 230 | 230 | 2021-09-01 | 2022-01-31 | 为全县18个乡镇230名贫困群众实施教育补助助学工程。 | 是 | 实施短期技能补贴工程，可惠及全县18个乡镇230名脱贫群众。
26 | 叶县2021年秋季“雨露计划”职业教育 | 巩固三保障成果 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 新建 | 涉及全县18个乡镇（街道） | 涉及全县542个有脱贫人口的行政村 | 乡村振兴局 | 预计补助脱贫学生1300名。 | 195 | 财政资金 | 1300 | 1300 | 2021-12-01 | 2022-02-28 | 为全县18个乡镇1300名贫困学生实施教育补助助学工程。 | 是 | 实施教育补助助学工程，可惠及为全县18个乡镇1300名脱贫户学生。
27 | 叶县2022年上半年“雨露计划”短期技能 | 巩固三保障成果 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 新建 | 涉及全县18个乡镇（街道） | 涉及全县542个有脱贫人口的行政村 | 乡村振兴局 | 预计补助脱贫劳动力500名。 | 100 | 财政资金 | 500 | 500 | 2021-03-01 | 2022-07-30 | 为全县18个乡镇500名贫困群众实施短期技能补贴工程。 | 是 | 实施短期技能补贴工程，惠及全县18个乡镇500名脱贫群众。
28 | 叶县2022年春季“雨露计划”职业教育 | 巩固三保障成果 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 新建 | 涉及全县18个乡镇（街道） | 涉及全县542个有脱贫人口的行政村 | 乡村振兴局 | 预计补助脱贫学生1300名。 | 195 | 财政资金 | 1300 | 1300 | 2022-06-01 | 2022-08-30 | 为全县18个乡镇1300名贫困学生实施短期技能补贴工程。 | 是 | 实施教育补助助学工程，可惠及为全县18个乡镇1300名脱贫户学生。
四、就业项目（2个） | [8 empty] | 1820.34
29 | 叶县2022年农村管理员项目 | 就业项目 | 公益性岗位 | 新建 | 18个乡镇（街道） | 531个行政村 | 农业农村局 | 计划在全县18个乡镇、街道开发公益性岗位4047人，用于村庄清洁、卫生监督公益性管理。每人每月补助350元。 | 1699.74 | 财政资金 | 4047 | 4047 | 2022-01-01 | 2022-12-28 | 该项目实施后，在改善提升村内群众人居环境的同时，增加4047户脱贫群众收入，每年每户增加收入4200元。 | 是 | 该项目实施后，在改善提升村内群众人居环境的同时，解决4047名脱贫群众务工难问题，每年每户增加收入4200元。
30 | 叶县2022年扶贫道路“管养员”项目 | 就业项目 | 公益性岗位 | 新建 | 全县18个乡镇（办事处） | 涉及全县531个有脱贫群众的行政村 | 交通局 | 计划在全县18个乡镇设置道路管养员，用于吸纳有劳动能力的贫困群众负责村内道路管理及养护，保证道路项目长期运营发挥效益。共开发335名，每人月补助300元。 | 120.6 | 财政资金 | 335 | 1055 | 2022-01-01 | 2022-12-28 | 计划为全县18个乡镇（办事处）554个行政村，每个村配备一名非全日制交通扶贫道路“管养员”公益性岗位，负责辖区内的道路养护管理工作，每人每月发放工资300元。 | 是 | 该项目实施后，可有效提升脱贫群众收入，惠及全县脱贫人口1055人。