## 修改版 (2)
附表2
叶县2023年统筹整合财政涉农资金项目明细表
序号 | 项目性质 | 项目 类型 | 项目名称 | 建设内容 (建设任务） | 补助标准 | 实施地点 |  | 投入资金规模 |  |  |  |  | 责任单位 | 绩效目标 | 带贫减贫 机制 | 时间进度计划 |  |  |  | 备注
[6 empty] | 乡镇 | 村 | 合计 | 中央资金 | 省级资金 | 市级资金 | 县级资金 |  |  |  | 招投标时间 | 开工时间 | 完工时间 | 验收时间
[8 empty] | 34960 | 5924 | 13137 | 4830 | 11069
一、基础设施项目 | [7 empty] | 10750 | 0 | 2160 | 1000 | 7590
1.发改委项目 | [7 empty] | 400 | 0 | 400 | 0 | 0
1 | 基础设施类 | 村内道路 | 叶县2023年以工代赈道路建设项目 | 计划建设村内道路总长约7000米。水泥混凝土道路长约5800米，其中，一是长500米，宽5米，二是长3000米，宽4.5米，三是长2300米，宽4米。沥青混凝土道路长约1200米，宽4.5米。 |  | 辛店镇 | 刘文祥村 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 县发展改革委员会 | 该项目实施后，可解决辛店镇刘文祥村985人群众出行难问题。 | 该项目可解辛店镇刘文祥村445人脱贫群众出行难问题。 | 2023.04.01 | 2023.04.20 | 2023.07.20 | 2023.07.31
2.乡村振兴局项目 | [7 empty] | 7600 | 0 | 0 | 1000 | 6600
2 | 基础设施类 | 村内道路 | 叶县脱贫攻坚非贫困村道路建设项目 | 为全县18个乡镇街道266个非贫困村新修建道路563.551公里。 |  | 涉及全县18个乡镇（街道）266个非贫困村 | 涉及保安镇、三村、冯庵村、寨河村、辛庄村、暴沟村、一村、魏岗铺、二村、柳庄村、寨王村、花阳村、邓李乡、邓李村、丁杨村、北碾张村、大魏庄村、湾李村、吕庄村、孙寨村、璋环寺村、尚闫村、后彭村、东徐庄村、康营村、军张村、龚店镇、王营、支刘、贺渡口、汝坟店、姜庄、龚东二村、蒋庄村、边庄、前棠村、楼马村、水牛杜、龚西、田庄乡、柏树李村、康台村、邵奉街村、宋庄村、后党村、前党村、大张村、金岗李村、英李村、孙娄庄村、张申庄村、东杨庄村、西孙庄村、张林庄村、洪庄杨镇、张集村、贾庄村、白庄村、河北高村、洪西村、洪东村、小庄村、曹李村、湛河董村、麦刘村、石王村、洛南村、唐马村、洛北村、观上村、王湾村、裴昌村、王庄村、蒋湾村、张徐村、炼石店、姜渡口村、九龙街道、邱寨村、堤郑村、杨庄村、大南村、大北村、张圪垱村、孟北村、昆阳街道、三里湾村、聂楼村、沟王村、堰口村、龙泉乡、权印、郭吕庄、牛杜庄村、北大营、全集、娄凡村、西慕庄村、铁张村、冢张村、小河王、龙泉村、大来庄村、赵庄村、齐庄村、汪楼村、年张村、贾庄村、草厂村、南大营村、武庄村、雷岗村、白浩庄、南莫庄、半截楼、辛善庄村、李明己、胡营村、单营村、马庄乡、张庄村、习楼村、小河赵村、雷庄村、任店镇、毛庄村、平李庄村、尚武营村、柳营村、汪营村、屈庄村、前营村、瓦店村、胡庄村、辉东村、燕庄村、郭营村、高营村、克庄村、刘口村、岳庵村、双河营村、宋营村、后营村、寺东村、寺西村、秋河村、任一村、任二村、任三村、任四村、刘岭村、新营村、灰河营村、中旗营村、竺李庄村、史营村、月庄村、古路湾村、大营村、水寨乡、后白观村、高庄村、东盆王村、军王村、蔡寺村、关庙李村、水寨村、丁华村、夏李乡、先庄村、向阳村、西田庄村、前董村、曹王村、姜园村、下马村、夏北村、夏南村、雷草湾村、岳楼村、十二里村、滹沱村、丁庄村、仙台镇、后司村、老程庄村、董寨村、楼刘、娄庄、刘建庄、盐东村、东北拐村、东董庄村、火山铺村、柳树王、吴庄、杨庄、辛楼、罗庄、贾刘村、大孙庄、刁庄村、黄李村、大贾庄村、草寺杨村、崔王村、韩庄寺村、辛店镇、杨茂吴村、蒋庄村、新丁庄村、常派庄村、杨庄寨村、张寺滩村、辛店村、南房庄村、东房庄村、王文成村、盐都街道、曹庄村、胡村、余庄村、张庄村、问村、程寨村、郑庄村、焦庄村、孙湾村、李村、东卫庄村、常村镇、暖泉村、五间房村、常村村、孤古岭村、罗圈湾村、廉村镇、肖马村、台杨村、任庄村、王丰贞村、瓦赵村、路庄村、袁庄村、韩桥村、姚王村、纸陈村、大刘庄村、南吕庄村、葛刘村、老段庄村、穆寨村、沙渡口村、闫庄村、刘宋庄村、台李村、辛顾村、赫杨村、叶邑镇、夏庄、辛庄、蔡庄、倒马沟、止张、高道士、金湾、南村、中村、兰庄、吴圪垱、邮亭、赵庄、竹园、安庄、北村、北水城、常庄、大陈庄、东毛庄、收金店、连湾、沈湾等266个非贫困村 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 县乡村振兴局 | 该项目可解决18个乡镇266个村，323479人群众出行难问题。 | 该项目可解决18个乡镇266个村，46440名脱贫群众出行难问题。 | 2020.09.25 | 2020.09.30 | 2021.04.25 | 2023.05.30
3 | 基础设施类 | 村内道路 | 叶县乡村振兴道路建设项目（二期） | 计划对全县11个乡镇（街道）17个行政村实施重点项目区配套及重点村基础设施道路进行改造提升。修建道路长为42.15千米，排水沟长2.29千米。 |  | 昆阳街道、廉村镇、盐都街道、夏李乡、田庄乡、九龙街道、水寨乡、任店镇、龙泉乡、邓李乡、龚店镇 | 1、昆阳街道南大桥村；2、廉村镇南余庄村、阎庄村；3、盐都街道草厂庾村；4、夏李乡小官庄村、曹王村、油坊头村；5、田庄乡金岗李村、东杨庄村、张林庄村、道庄村；6、九龙街道大北村；7、水寨乡丁华村；8、任店镇柳营村；9、龙泉乡草厂村；10、邓李乡尚闫村；11、龚店镇前棠村；共11个乡镇17个村 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 县乡村振兴局 | 该项目可解决11个乡镇17个村，20251群众出行难问题。 | 该项目实施后，可解决1352名脱贫群众出行难问题。 | 2022.10.30 | 2022.11.20 | 2023.04.20 | 2023.06.30
4 | 基础设施类 | 村内道路 | 叶县2023年乡村振兴道路建设项目 | 计划修建道路64.29公里。 |  | 18个乡镇街道 | 全县范围内的行政村 | 3600 | 0 |  | 1000 | 2600 | 县乡村振兴局 | 该项目实施后，可有效解决群众出行难问题，惠及群众80132人。 | 该项目实施后，有利于解决群众出行难问题，惠及脱贫群众10212人。 | 2023.06.01 | 2023.06.20 | 2023.10.31 | 2023.12.20
3.水利局项目 | [7 empty] | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 0
5 | 基础设施类 | 小型农田水利设施建设 | 叶县2023年高标准农田灌溉服务配套设施建设项目 | 计划建设：水系连通、清淤疏浚、新建及维修水闸。工程共清淤疏浚整治河道17.35km，孤石滩灌区北干渠清淤5.2km，乡村沟道疏浚11.8km,村内生态护坡5.1km,新建拦水闸3座，维修拦水闸1座，新建节制闸18座，维修节制闸2座，坑塘清淤整治5座，新建涵桥26座。 |  | 田庄乡、仙台镇、龙泉乡、邓李乡 | 田庄乡千兵营、金岗李；仙台镇王老君、吴哲庄、大李庄、西马庄；龙泉乡娄樊、牛杜庄、北大营；邓李乡马湾村4个乡镇10个村庄 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 县水利局 | 该项目实施后，不仅可进一步完善提升高标准良田示范区农田灌溉能力，同时可完善周边行政村灌溉配套服务，惠及群众12620人。 | 该项目实施后，不仅可进一步完善提升高标准良田示范区农田灌溉能力，同时可完善周边行政村灌溉配套服务，惠及脱贫群众1576人。 | 2023.04.01 | 2023.04.20 | 2023.07.20 | 2023.08.20
4.农业农村局项目 | [7 empty] | 500 | 0 | 0 | 0 | 500
6 | 基础设施类 | 人居环境 | 叶县2023年户厕改造项目 | 计划建设：为夏李乡、常村镇、洪庄杨镇等3个乡镇28个行政村，建设村级粪污处理设施。 | 18万元/个 | 夏李乡、常村镇、洪庄杨镇 | 涉及28个行政村 | 500 |  |  |  | 500 | 县农业农村局 | 项目实施后，可有效解决农村粪污集中处理问题，使其达到无害化处理标准，改善农村环境面貌，惠及群众37264人。 | 该项目实施后可有效改善农村粪污处理问题，惠及脱贫群众7805人。 | 2023.04.01 | 2023.05.10 | 2023.10.31 | 2023.11.20
5.国有贫困林场项目 | [7 empty] | 300 | 0 | 300 | 0 | 0
7 | 基础设施类 | 林区道路 | 叶县2023年国有林场生产道路建设项目 | 计划修建道路5条总长5200米，宽3.5米，厚18厘米的混凝土道路。其中三岔口段1650米、毛思刚段330米、罗家洼段1000米、皮胡子沟段1720米、游路沟段500米（含25处预埋管桥）。 |  | 常村镇、夏李乡 | 刘东华、毛洞村、彦岭村 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 县国有贫困林场 | 项目实施后可覆盖蛮子营村、刘建沟村、刘东华村及林场管护站3处、有效管护18000亩森林，惠及群众3000人，提高了林区生产、防火效力。 | 该项目实施后，可有效解决1个林场和3个行政村群众日常生产生活不便问题，惠及脱贫群众128人。 | 2023.04.01 | 2023.04.20 | 2023.06.30 | 2023.07.20
6.民宗局项目 | [7 empty] | 260 | 0 | 260 | 0 | 0
8 | 基础设施类 | 村内道路 | 叶县2023年少数民族村基础设施建设项目 | 计划建设：一是高柳村新建C25混凝土道路1条，长600米，宽4米，厚18厘米；二是司赵村新建柏油路2条，共970米。其一村室东道路长788米，宽4米，厚0.05米；其二道路长182米，宽4.5米，厚0.05米；三是水郭村新建柏油路3条，共1020米。其一村东街柏油路南北长350米，宽4.5米，厚度0.05米；其二村中街柏油路东西长370米，宽4.5米，厚度0.05米；其三村北街柏油路东西长300米，宽4.5米，厚度0.05米；四是李庄村新建柏油路2条，共700米。其一育才小学南北长200米，宽4.5米，厚度0.05米；其二村内长500米，宽4.5米，厚度0.05米；五是马庄村新建C25混凝土道路，全长600米，宽3米，厚18公分；五是南大营村（寨底村）新建C25混凝土道路2条，共792米。其一道路长604米，宽3米，厚18厘米；其二道路长188米，宽3米厚，厚18厘米；新建管涵桥2座，共8米，其一长4米，宽3米，深2米；其二长4米，宽4米，深2米，均为内径1米涵管；六是谢营村（冷岗村）新建下水道1条，长500米，深1米，宽0.5米；七是东北拐村新建C25混凝土道路3条，共348米。其一寺前道路长175米，宽4.5米，厚18厘米；其二继峰道路长20米，宽3米，厚18厘米；其三长153米，宽4.5米，厚18厘米。 |  | 涉及廉村镇、龚店镇、马庄乡、龙泉乡、仙台镇、常村镇6个乡镇 | 涉及廉村镇高柳村、龚店镇司赵庄村、马庄乡水郭村、李庄村、马庄村、龙泉乡南大营村、龙泉乡谢营村、仙台镇东北拐村、常村镇和平岭村6个乡镇9个行政村 | 260 | 0 | 260 | 0 | 0 | 县民宗局 | 该项目实施后，可有效解决群众出行难问题，惠及群众14616人。 | 该项目实施后，有利于解决群众出行难问题，惠及脱贫群众1225人。 | 2023.04.01 | 2023.04.20 | 2023.06.30 | 2023.07.20
7.老促会项目 | [7 empty] | 230 | 0 | 0 | 0 | 230
9 | 基础设施类 | 村内道路 | 叶县2023年革命老区村道路建设项目 | 计划在常村村新建C25混凝土道路三条，总长657米。其中，一是道路长375米，宽4.5米，厚18厘米；二是道路长259米，宽2米，厚18厘米；三是道路长23米，宽2.5米，厚15厘米。在后崔村新建C25混凝土道路三条，总长2253米。其中，一是道路长600米，宽4米，厚18厘米；二是道路长220米，宽3.5米，厚18厘米；三是学校周围长1433米，宽3.5米，厚18厘米。在韩庄寺村新建C25混凝土道路四条，总长956米。其中，一是道路长198米，宽6米，厚18厘米；二是道路长297米，宽3米，厚18厘米；三是道路长231米，宽3.5米，厚18厘米；四是道路长230米，宽4米，厚18厘米。在武楼新建柏油路一条，长1180米，宽4米，厚5厘米。 |  | 常村镇、、廉村镇、仙台镇、田庄乡 | 常村村、后崔村、韩庄寺村、武楼村 | 230 | 0 | 0 | 0 | 230 | 县老促会 | 该项目实施后，可有效解决群众出行难问题，惠及群众6918人。 | 该项目实施后，有利于解决群众出行难问题，惠及脱贫群众756人。 | 2023.04.01 | 2023.04.20 | 2023.06.30 | 2023.07.20
8.田庄乡项目 | [7 empty] | 130 | 0 | 0 | 0 | 130
10 | 基础设施类 | 村内道路 | 叶县2023年田庄乡邵奉店村桥梁建设项目 | 计划建设钢筋混凝土现浇结构桥梁一座，长10米，宽7.5米，深3.5米，两跨；30米长连接路，宽5米，C25混凝土结构，厚度20厘米；长258米柏油路，宽5米，厚度7厘米。 |  | 田庄乡 | 邵奉店村 | 130 | 0 | 0 | 0 | 130 | 田庄乡人民政府 | 项目实施后，有利于提高群众满意度，惠及群众2169人 | 项目实施后，有利于提高群众满意度，惠及脱贫群众39人。 | 2023.04.01 | 2023.04.20 | 2023.06.30 | 2023.07.20
9.仙台镇项目 | [7 empty] | 130 | 0 | 0 | 0 | 130
11 | 基础设施类 | 村内道路 | 叶县2023年仙台镇东北拐村道路建设项目 | 计划修建7公分厚沥青路一是长543米，宽5米；二是长625米，宽4.5米；翻盖砖砌下水道1086米。 |  | 仙台镇 | 东北拐村 | 130 | 0 | 0 | 0 | 130 | 仙台镇人民政府 | 该项目实施后，不仅解决群众日常生产生活出行不便问题，同时，可有效改善项目地行政村人居环境现状，惠及群众1546人。 | 该项目实施后，可有效解决群众日常生产生活出行难问题，惠及脱贫群众45人。 | 2023.04.01 | 2023.04.20 | 2023.06.30 | 2023.07.20
二、产业发展类项目 | [7 empty] | 21510 | 4599 | 10807 | 2805 | 3299
1.发改委项目 | [7 empty] | 2139 | 2139 | 0 | 0 | 0
12 | 产业发展类 | 食品加工 | 叶县2023年金创富硒小麦产业园项目（三期） | 财政投资计划建设内容：新建儿童营养面及冲泡面车间：结构形式为钢筋混凝土框架结构，建筑高度为21.5米，地上3层，总建筑面积为5514.55平方米，以及园区内蒸汽、电力等其他相关配套设施。 |  | 马庄乡 | 马庄村 | 2139 | 2139 | 0 | 0 | 0 | 县发改委 发投公司 | 该项目实施后，不仅可增加全县123个脱贫村村集体经济收入，同时引导鼓励脱贫群众通过调整种植结构增大土地种植效益，惠及群众165739人。 | 该项目实施后，能有效引导群众通过种植结构调整、配套相关产业链条等形式可惠及全县123个脱贫村，脱贫群众50987人。 | 2023.04.10 | 2023.04.30 | 2023.09.30 | 2023.10.31
2.农业农村局项目 | [7 empty] | 6905 | 1710 | 2790 | 0 | 2405
13 | 产业发展类 | 特色种植 | 叶县2023年绿港现代农业产业园建设项目（二期） | 财政投资计划建设内容：一是钢架玻璃温室玻璃轻钢结构长96，宽48米，高6.5米，种植区面积为8492.7平方米；二是两栋育苗连栋温室玻璃轻钢结构长128米，宽48米，高5.8米，种植面积10752平方米；3、自动化灌溉系统1套、环境温度自动化控制系统1套、能源智能控制系统软件1套。 |  | 任店镇 | 寺西村 | 4705 | 1710 | 1290 | 0 | 1705 | 县农业农村局 发投公司 | 项目实施后，财政投入部分年综合收益8%，作为村集体经济收益，财政投入资金建设内容，产权归乡镇所有。同时，还能有效引导群众通过就近务工、种植结构调整、配套相关产业链条等形式，拓宽增收渠道，惠及群众16683人。 | 该项目实施后，可惠及任店镇36个行政村，脱贫群众783人。 | 2023.04.01 | 2023.04.20 | 2023.10.31 | 2023.11.30
14 | 产业发展类 | 种植结构 调整 | 叶县2023年小麦重大病虫害统防统治项目 | 计划在保安镇、常村镇、邓李乡、廉村镇、龙泉乡、水寨乡、田庄乡、夏李乡、仙台镇、辛店镇、叶邑镇、洪庄杨镇、任店镇、龚店镇等14个乡镇的40余万亩小麦田实施，针对小麦返青期到灌浆期对小麦产量影响较大的纹枯病、茎基腐病、条锈病、赤霉病以及红蜘蛛、蚜虫等病虫害进行统防统治，通过政府购买的采购方式，统一购买杀菌剂、杀虫剂、统防统治服务，由中标企业统一进行无人机及人工统防统治。 | 17.5元/亩 | 保安镇、常村镇、邓李乡、廉村镇、龙泉乡、水寨乡、田庄乡、夏李乡、仙台镇、辛店镇、叶邑镇、洪庄杨镇、任店镇、龚店镇等14个乡镇 | 一是保安镇白庙村、陈岗村、前古城村、官庄村、花山吴村 李吴庄村、罗冲村、吕楼村、庙岗村、牛庵村、夏园村、杨令庄村、余康村、保安一村、保安二村、保安三村等16个村；二是常村镇柴巴村、大娄庄村、府君庙村、葛河村、金沟村、李九思村、刘东华村、瓦房庄村、文集村、西刘庄村、西柳树王村、下马庄村、杨林庄村、养凤沟村、尹湾村、月台村、常村、孤山村等18个村；三是邓李乡后炉村、庙李村、张高村、妆头村、邓李村、丁杨村、后邓村、董平村、杜谢村、构树王村、郝庄村、何马村、后彭村、军张村、康营村等15个村；四是廉村镇坟台徐村、甘刘村、高柳村、谷店东村、谷店西村、韩庄村、后王村、牛王庙村、前崔村、乔庄村、申王村、王店村、王三寨村、二郎庙村、葛刘村、沟孙村、韩桥村、黄谷李村、老段庄村、老龚庄村、廉村、穆寨村、齐贤王村、台李村等24个村；五是龙泉乡南曹庄村、大何庄村、大湾张村、彭庄村、沈庄村、小河郭村、谢营村、草厂街村、郭吕庄村、白浩庄村、北大营村、雷岗村、李明己村、龙泉村、娄凡村、碾张村、牛杜庄村、齐庄村、权印村、全集村等20个村；六是水寨乡东屈庄村、董刘村、杜楼村、黄庄村、灰河郭庄村、霍姚村、老街村、留侯店村、南坡王村、桃奉村、桃丰宋村、天边徐村、伍刘村、小庄王村、徐王村、余寨村、只吴村等17个村；七是田庄乡半坡常村、道庄村、岗马村、千兵营村、武楼村、东李村、东杨庄村、后党村、后李村、黄营村、金岗李村、康台村、孙娄庄村、田庄村、英李村、尤潦村等16个村；八是夏李乡董湖村、葛庄村、郭庄村、侯庄村、苗庄村、许岭村、彦岭村、大杨庄村、油坊头村、北张庄村、曹王村、丁庄村、夏北村、夏南村、孙庵村等15个村；九是仙台镇北庞庄村、阁老吴村、老樊寨村、西马庄村、孟王村南庞庄村、王吉庄村、盐西村、草寺杨村、崔王村、扁担李村、布杨村、东北拐村、东董庄村、东南拐村、盐东村、董寨村、丰王村、后司村、黄李村、大李庄村、西南拐村、楼刘村、吴哲庄村、西北拐村等25个村；十是辛店镇东白庄村、大木厂村、大徐村、大竹园村、东房庄村、东柳庄村、岗底村、南焦庄村、雷草洼村、李寨村、柿园村、铁佛寺村、南王庄村、西徐庄村、新杨庄村、油房李村、赵沟村、中邢村、辛店村、田寨村、南房庄村等21个村；十一是叶邑镇大乔村、南大王庄村、杜庄村、段庄村、樊庄村、中村、老鸦张村、李公甫村、思城村、西王庄村、朱岗村、北村、金湾村、兰庄村、沈湾村、邮亭村、南村、沈湾村、万渡口村、蔡庄村等20个村；十二是洪庄杨镇白庄村、曹李村、观上村、河北高村、洪庄杨东村、洪庄杨西村、炼石店村、洛岗北村、洛岗南村、裴昌庙村、石王村、唐马村、王湾村、白庄村等14个村；十三是任店镇秋河村、屈庄村、任店二村、任店三村、任店四村、任店一村、尚武营村、史营村、双河营村、寺东村、寺西村、宋营村、瓦店村、汪营村、月庄村、柳营村等16个村；十四是龚店镇龚东二村、龚东一村、龚西村、蒋庄村、金庄村、楼马村、汝坟店村、十里铺村、史堂村、水牛杜村、司赵庄村、苏科村、台刘村、王营村、余王村等15个村。 | 700 | 0 | 0 | 0 | 700 | 县农业农村局 | 该项目实施后，不仅可阻止小麦病虫害的发生和危害，同时通过小麦统防防治的进行，将有效阻止重大病虫害的发生蔓延，保障粮食生产安全。约惠及群众40余万人。 | 该项目实施后，可惠及脱贫群众25687人。 | 2023.03.15 | 2023.03.31 | 2023.06.10 | 2023.06.30
15 | 产业发展类 | 产业发展 | 叶县2023年农业种植结构调整奖补项目 | 计划实施农业种植结构调整，重点扶持范围为优质小麦、优质蔬菜、食用菌和中草药等，鼓励群众通过种植结构调整，增加土地种植收益。此外，引导群众通过与企业合作，发展特色农业，拓宽增收渠道。 |  | 全县18个乡镇（街道） | 涉及全县542个有脱贫人口的行政村 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 县农业农村局 | 为全县实施种植结构调整，项目实施后可有效引导鼓励村集体和村内群众，通过多元化种植，增加土地种植效益，拓宽增收渠道。惠及群众67815人。 | 为全县实施种植结构调整，项目实施后可有效引导鼓励村内群众，通过多元化种植，增加土地种植效益，拓宽增收渠道。惠及脱贫群众9825人。 | 不需招标 | 2023.04.01 | 2023.10.20 | 2023.10.31
16 | 产业发展类 | 产业配套 | 叶县2023年高标准良田建设项目 | 计划对花山吴村、辛庄、柳庄、吕楼、寨王、大辛庄等6个行政村，共计1万亩农田实施高标准良田配套设施建设。主要涉及土壤改良工程、灌溉与排水工程、农田输配电工程、田间道路工程、农田防护林工程等。 |  | 保安镇 | 涉及保安镇花山吴村、辛庄、柳庄、吕楼、寨王、大辛庄等6个行政村 | 1000 |  | 1000 |  |  | 县农业农村局 | 该项目实施后，可为保安镇6个行政村，实施高标准农田建设配套，改善土地种植效益，引导群众调整农业种植结构，扩宽增收渠道，产权归村集体经济所有，惠及群众9121人。 | 该项目实施后，引导群众调整农业种植结构，扩宽增收渠道，可惠及脱贫人口1543人。 | 2023.05.10 | 2023.06.01 | 2023.10.31 | 2023.11.20
3.乡村振兴局项目 | [7 empty] | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0
17 | 产业发展类 | 产业园区配套 | 叶县2023年产业配套建设项目 | 一是计划为保安镇烟叶种植建设：1.大辛庄建设电烟炕20座，拣烟棚一座400平左右，配套800变压器一座；2.一村建设电烟炕20座，拣烟棚一座400平左右，烟库一座600平，配套800变压器一座；3.三村建设电烟炕25座，拣烟棚一座450平左右，烟库一座600平，配套800变压器一座；4.牛庵村建设电烟炕20座，拣烟棚一座400左右，烟库一座600平，配套800变压器一座；5.古城村建设电烟炕10座，拣烟棚一座200平左右，配套400变压器一座；6.二村烟叶育苗基地含26个育苗大棚及配套水、电、道路等配套设施；7.杨令庄村烟炕配套800变压器一座。同时烟叶种植配套打井计划打井25眼及配套设施装配，柳庄2、罗冲2、冯庵4、魏岗铺2、菜屯2、文寨1、三村2、暴沟1、牛庵1、一村8；二是夏李乡曹王村，1500亩高标准烟田配套设施建设项目：1.新建炕房90座及配套设施，每座炕房及配套设施；2.新建2座分拣棚，每座长60米、宽22米、高6.5米钢结构；3.新建柏油路长959米、宽4.5米、厚5-7cm；4.新建水泥路宽4.5米、厚18cm、长228米共计13.9万元；5.新建水泥路宽3米、厚18cm、长228米；6.变压器及配电设备。三是常村镇暖泉村村集体经济生猪养殖配套建设项目，1、新建长1040米，宽4.5米，厚0.18米水泥道路，2、新建长1040米，宽5米、厚0.20米，5201平方米道路路基；3、新建400米深水井1眼；4新建652米排水沟；5、新建厂房护坡7787平方；四是洪庄杨镇产业园区路面硬化、水电等附属设备，含灌溉机井及配套、排水沟、配电箱、照明设备及棚内配套设施等。 |  | 保安镇 常村镇 夏李乡 洪庄杨镇 | 柳庄、罗冲、冯庵、魏岗铺、菜屯、文寨、三村、暴沟；暖泉村；曹王村；小庄村。 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 县乡村振兴局 保安镇政府 夏李乡政府 常村镇政府 洪庄杨镇政府 | 该项目实施后， 不仅可发展壮大村集体经济，保证村集体经济收益。项目资产产权归村集体经济所有。同时，可引导鼓励附近群众通过烟叶种植、蔬菜瓜果种植、畜牧养殖等发展，拓宽增收渠道，惠及群众5685人。 | 项目实施后，可有效引导项目地周边群众通过多元化种植、养殖，调整产业结构发展，拓宽增收渠道，惠及脱贫群众1521人。 | 2023.04.01 | 2023.04.20 | 2023.09.30 | 2023.10.20 | 1500
4.蔬菜产业发展中心项目 | [7 empty] | 75 | 0 | 0 | 75 | 0
18 | 产业发展类 | 种植配套 | 叶县2023年绿色蔬菜提质增效建设项目 | 计划依托县域蔬菜种植特色优势产业，为全县16个乡镇79个林果蔬菜种植基地，共计2.1万亩种植面积。实施绿色蔬菜种植配套提升项目。项目内容涵盖一是购置2204柴油拖拉机1台；1004柴油拖拉机1台；大棚王504拖拉机1台，配130旋耕机。二是购置型号1LY450反转犁1台；型号1GQNGK旋耕机1台；1.7米宽液压起垅机1台；604型打药机1台。三是购置生物有机肥（粉剂）500吨。 |  | 全县16个乡镇 | 79个行政村 | 75 | 0 |  | 75 | 0 | 县蔬菜产业发展中心 | 该项目实施后，农机设备产权归蔬菜产业发展中心所有，该项目可有效引导扶持当前中小型蔬菜林果种植基地发展壮大，在提升种植面积的基础之上，引入无公害化种植技术，提升种植效益，发展壮大村集体经济，惠及群众100989人。 | 该项目实施后，可有效引导群众通过就近务工、种植结构调整、配套相关产业链条等形式，拓宽增收渠道，惠及脱贫群众1306人。 | 2023.03.20 | 2023.04.10 | 2023.06.10 | 2023.06.30 | 75
5、金融局项目 | [7 empty] | 750 | 750 | 0 | 0 | 0
19 | 产业发展类 | 小额贴息 | 叶县2023年小额贷款贴息项目 | 对全县脱贫人口小额贷款进行贴息。 | 5万元/人 | 全县18个乡镇 | 涉及全县553个行政村 | 750 | 750 | 0 | 0 | 0 | 县金融工作局 | 为全县脱贫人口小额贷款进行贴息，鼓励群众发展产业拓展增收渠道。惠及群众11289人。 | 该项目实施后，可鼓励群众，通过产业发展，拓展增收渠道。惠及脱贫群众3763户，11289人。 | 不需招标 | 2023.01.01 | 2023.12.20 | 2023.12.30
6、龙泉乡项目 | [7 empty] | 3000 | 0 | 2000 | 1000 | 0
20 | 产业发展类 | 特色种植 | 叶县2023年龙泉乡食用菌产业园区项目（二期） | 财政计划建设内容：二期新建褐松茸等工厂化仿生态智慧菇房1栋，单层钢结构，长68.6米，宽66米， 层高9米，内部划分共20间，每间长31米，宽6.6米，过道宽6米，占地面积4092平方米；建设铝硅镁床架每间453平方，种植面积9060平方米。 |  | 龙泉乡 | 草厂村 | 3000 | 0 | 2000 | 1000 | 0 | 龙泉乡政府 发投公司 | 该项目实施后，财政投入部分年综合收益8%，作为村集体经济收益，财政投入资金建设内容，产权归村集体经济所有。同时，还能有效引导群众通过就近务工、种植结构调整、配套相关产业链条等形式，拓宽增收渠道，惠及群众惠及群众49891人。 | 该项目实施后，在发展壮大村集体经济的同时，还能有效引导群众通过就近务工、种植结构调整、配套相关产业链条等形式，拓宽增收渠道，惠及脱贫群众4706人。 | 2023.04.01 | 2023.04.20 | 2023.09.30 | 2023.10.31
7、保安镇项目 | [7 empty] | 455 | 0 | 0 | 0 | 455
21 | 产业发展类 | 产业配套 | 叶县2023年保安镇杨令庄村畜禽无害化处理项目 | 财政资金计划建设内容：一是无害化处理厂房一座，长50米，宽18米，高7米，占地900平方米；二是建设生产用房两座，每座长24.5米，宽6.5米，高3米；三是配套进场道路硬化5730平方米；四是建设厂区围墙长290米，墙高2.5米，配套成品库房；五是配套建设厂区储水设备、350变压器、容量30吨化粪池；六是配套厂区水管、电线等配套设施。 |  | 保安镇 | 杨令庄村 | 455 | 0 | 0 | 0 | 455 | 保安镇人民政府 | 项目建成后，财政投资建设内容综合收益8%，作为村集体经济收益。所形成的资产归村集体所有。同时可有效带动本村及周边群众，就近务工拓宽增收渠道,惠及群1206人。 | 项目建成后，不仅可发展壮大村集体经济，同时可有效带动本村及周边群众，就近务工拓宽增收渠道,惠及脱贫群众446人。 | 2023.04.01 | 2023.04.20 | 2023.09.30 | 2023.10.31
8、廉村镇项目 | [7 empty] | 1100 | 0 | 1100 | 0 | 0
22 | 产业发展类 | 加工业 | 叶县2023年廉村镇姚王食品产业园项目 | 财政资金计划建设内容：建设钢架结构加工车间一座，长50米，宽50米，高9米，占地面积2500平方米。 |  | 廉村镇 | 姚王村 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 廉村镇政府 | 该项目实施后，财政投入部分年综合收益8%，作为村集体经济收益，财政投入资金建设内容，产权归村集体经济所有。同时，还能有效引导群众通过就近务工、种植结构调整、对接配套相关产业链条等方式，拓宽增收渠道，惠及群众65000人。 | 该项目实施后，在发展壮大村集体经济的同时，还能有效引导群众通过就近务工、种植结构调整、配套相关产业链条等形式，拓宽增收渠道，惠及脱贫群众7156人。 | 2023.04.01 | 2023.04.20 | 2023.09.30 | 2023.10.31
23 | 产业发展类 | 产业配套 | 叶县2023年廉村镇辣椒种植产业设施配套项目 | 计划建设内容为：一是厂区占地面积3000平方米，厂房建筑面积2000平方，搭建钢架厂棚宽40米，长50米，檐高6米，顶高10米，架设燃气管道，购置28米燃气烘干机两台。二是配套设施：辣椒播种机4台；四驱直走辣椒地喷药机4台；辣椒收割机1台；辣椒果去把去杂机4台；履带小麦收割机4台 。3.全镇农田水利建机井55眼，井深70米。 |  | 廉村镇 | 王店村 | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 廉村镇政府 | 该项目实施后，财政投入年综合收益8%，作为村集体经济收益，项目产权归村集体经济所有。同时，该项目能有效引导群众通过就近务工、种植结构调整、对接配套相关产业链条等方式，拓宽增收渠道，惠及群众65000人。 | 该项目实施后，在发展壮大村集体经济的同时，还能有效引导群众通过就近务工、种植结构调整、配套相关产业链条等形式，拓宽增收渠道，惠及脱贫群众7156人。 | 2023.04.01 | 2023.04.20 | 2023.09.30 | 2023.10.31
9、邓李乡项目 | [7 empty] | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0
24 | 产业发展类 | 畜牧养殖 | 叶县2023年邓李乡孙寨村蛋鸡养殖建设项目 | 财政资金计划建设内容：新建设鸡舍4栋，每栋长100米，宽15米，高4米；建设饲料加工厂房1栋，长50米，宽10米，高5米；建设蛋库一座，长50米，宽10米，高5米；建设有机肥加工厂房1栋，长50米，宽10米，高5米。 |  | 邓李乡 | 孙寨村 | 1000 |  | 1000 |  |  | 邓李乡人民政府 | 该项目实施后，财政投入年综合收益8%，作为村集体经济收益，项目产权归村集体经济所有。同时，该项目能有效引导群众通过就近务工、对接配套相关产业链条等方式，拓宽增收渠道，惠及群众65000人。 | 该项目实施后，在发展壮大村集体经济的同时，还能有效引导群众通过就近务工、配套相关产业链条等形式，拓宽增收渠道，惠及脱贫群众78人。 | 2023.04.20 | 2023.05.15 | 2023.10.20 | 2023.10.31
10、龚店镇项目 | [7 empty] | 400 | 0 | 400 | 0 | 0
25 | 产业发展类 | 特色种植 | 叶县2023年龚店镇十里铺村羊肚菌种植产业园项目 | 财政资金计划建设内容：一是新建800平方米羊肚菌种植大棚3座（总面积2400平方米）；新建生产用房1座，占地2400平方米；新建生产仓库1座，及相关配套设施，占地192.92平方米。 |  | 龚店镇 | 十里铺村 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 龚店镇人民政府 | 该项目实施后，财政投入年综合收益8%，作为村集体经济收益，项目产权归村集体经济所有。同时，该项目能有效引导群众通过就近务工、种植结构调整、对接配套相关产业链条等方式，拓宽增收渠道，惠及群众1700人。 | 该项目实施后，在发展壮大村集体经济的同时，还能有效引导群众通过就近务工、种植结构调整、配套相关产业链条等形式，拓宽增收渠道，惠及脱贫群众38人。 | 2023.04.20 | 2023.05.15 | 2023.10.20 | 2023.10.31
11、常村镇项目 | [7 empty] | 1049 | 0 | 900 | 0 | 149
26 | 产业发展类 | 加工业 | 叶县2023年常村镇文庄村千村堂中药饮片加工项目 | 财政资金计划建设内容：新建生产车间长75米，宽19米，高15米，3层共计4500平方米，包含生产车间及相关配套设施。新建冷藏、冷冻仓库1600平方米。 |  | 常村镇 | 文庄村 | 900 | 0 | 900 | 0 | 0 | 常村镇人民政府 | 该项目实施后，财政投入年综合收益8%，作为村集体经济收益，项目产权归村集体经济所有。同时，该项目能有效引导群众通过就近务工、种植结构调整、对接配套相关产业链条等方式，拓宽增收渠道，惠及群众1688人。 | 该项目实施后，可带动周边群众就近务工拓宽增收渠道，惠及脱贫群众422人。 | 2023.04.20 | 2023.05.15 | 2023.10.20 | 2023.10.31
27 | 产业发展类 | 加工业 | 叶县2023年常村镇艾小庄村村集体经济农副产品深加工配套设施项目 | 财政资金计划建设内容：新建厂房一座，1500平方米。 |  | 常村镇 | 艾小庄 | 149 | 0 | 0 | 0 | 149 | 常村镇人民政府 | 该项目实施后，财政投入年综合收益8%，作为村集体经济收益，项目产权归村集体经济所有。同时，该项目能有效引导群众通过就近务工、种植结构调整、对接配套相关产业链条等方式，拓宽增收渠道，惠及群众1145人。 | 该项目实施后，可通过吸纳脱贫群众就近务工，带动种植等方式，拓宽群众增收渠道，惠及脱贫群众138人 | 2023.04.20 | 2023.05.15 | 2023.10.20 | 2023.10.31
12、田庄乡项目 | [7 empty] | 600 | 0 | 600 | 0 | 0
28 | 产业发展类 | 加工业 | 叶县2023年田庄乡宋庄村清月兴农产品冷链加工项目 | 财政资金计划建设内容：新建生产车间一栋，钢架结构，整体车间占地3600平方米，东西80米，南北45米，地基抬高1.2米，厂房共两层高9.3米，一层层高5.8米，二层层高3.5米，一层3600平方米，二层2500平方米；硬化车间内外地面4100平方米；一层混泥土顶2500平方米；一层用防水无菌净化板隔断吊顶5000平方米；二层质控区700平方米，用12厘米轻质楼板做隔断；包装材料间1000平方米，用12厘米轻质楼板做隔断；安装提升电梯1台，化验室100平方米，用12厘米轻质楼板做隔断；产品展示区300平方米，用12厘米轻质楼板做隔断；通道200平方米，用12厘米轻质楼板做隔断；扣板装修吊顶7000平方米；购置630KW变压器2台及其配套设施。冷库900平方米，高9米，冷库内分上下两层，钢架结构，每层高4.5米，安装4部提升电梯；速冻库2个，高4米，每个100平方米，共200平方米；解冻库2个，高4米，200平方米；保鲜库2个，300平方米；以上均包含配套设施。 |  | 田庄乡 | 宋庄村 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 田庄乡人民政府 | 项目实施后，将财政投入资金年综合收益8%，作为村集体经济收益，项目产权归村集体经济所有。同时，该项目能有效引导群众通过就近务工、产业结构调整、对接配套相关产业链条等方式，拓宽增收渠道，惠及群众1768人。 | 项目实施后，在发展壮大村集体经济的同时，可引导鼓励群众通过调整产业结构、就近务工等形式拓宽群众增收渠道，惠及脱贫群众35人。 | 2023.04.20 | 2023.05.15 | 2023.10.20 | 2023.10.31
13、辛店镇项目 | [7 empty] | 892 | 0 | 732 | 0 | 160
29 | 产业发展类 | 乡村旅游 | 叶县2023年辛店镇红色研学基地休闲旅游项目 | 财政资金计划建设内容：亲子乐园，萌宠养殖乐园，烧烤区，供水配套设施，沙石路150米，接待中心一处70平方。 |  | 辛店镇 | 桐树庄村 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 辛店镇人民政府 | 该项目实施后，财政投入部分年综合收益8%，作为村集体经济收益，财政投入资金建设内容，产权归村集体经济所有。通过引导群众发展乡村休闲旅游、特色采摘、农家庭院餐饮等相关旅游配套服务，拓宽增收渠道，惠及群众550人。 | 该项目实施后，引导群众发展乡村休闲旅游、特色采摘、农家庭院餐饮等相关旅游配套服务，拓宽增收渠道，惠及脱贫群众153人。 | 2023.04.10 | 2023.04.30 | 2023.07.20 | 2023.07.31
30 | 产业发展类 | 畜牧养殖 | 叶县2023年辛店镇岗王村村集体经济羊场项目 | 财政资金计划建设内容：建设羊舍2座，面积4971.95平方米，1#羊舍面积2598.35平方米，2#羊舍面积2373.60平方米；羊床下粪道配套传送带及配套设施，传送带6条，每条长240米；羊床钢管结构护栏长1781.5米，高1.5米；自动刮粪机及配套设备6套。 |  | 辛店镇 | 岗王村 | 490 | 0 | 490 | 0 | 0 | 辛店镇人民政府 | 该项目实施后，财政投入部分年综合收益8%，作为村集体经济收益，财政投入资金建设内容，产权归村集体经济所有。同时，还能有效引导群众通过畜牧养殖、种植结构调整、配套相关产业链条等形式，拓宽增收渠道，惠及群众1058人. | 该项目实施后，引导群众通过畜牧养殖、种植结构调整、配套相关产业链条等形式，拓宽增收渠道，惠及脱贫群众208人 | 2023.04.20 | 2023.05.10 | 2023.09.30 | 2023.10.31
31 | 产业发展类 | 特色种植 | 2023辛店镇东白庄村集体经济蔬菜大棚建设项目 | 财政资金计划建设内容：新建蔬菜大棚10座，单座规格为长100米，宽8米，购置泰安400D拖拉机（带旋耕耙），蔬菜播种机各1台。 |  | 辛店镇 | 东白庄村 | 144 | 0 | 144 | 0 | 0 | 辛店镇人民政府 | 该项目实施后，财政投入部分年综合收益8%，作为村集体经济收益，财政投入资金建设内容，产权归村集体经济所有。同时，还能有效引导群众通过就近务工、种植结构调整、配套相关产业链条等形式，拓宽增收渠道，惠及群众2150人。 | 该项目实施后，能有效引导群众通过就近务工、种植结构调整、配套相关产业链条等形式，拓宽增收渠道，惠及脱贫群众205人. | 2023.04.10 | 2023.04.25 | 2023.06.30 | 2023.07.20
32 | 产业发展类 | 特色种植 | 叶县2023年辛店镇大竹园村村集体蔬菜棚、草莓棚建设项目 | 财政资金计划建设内容：新建草莓种植大棚2座，每座棚长62米，宽9米，高4.5米及配套设施共占地10亩；建设蔬菜种植大棚3座，每座长120米宽68米，高3米，共占地30亩；新建配套灌溉机井2眼。井深100米，直径40公分。大棚专用拖拉机一台。 |  | 辛店镇 | 大竹园村 | 98 | 0 | 98 | 0 | 0 | 辛店镇人民政府 | 该项目实施后，财政投入部分年综合收益8%，作为村集体经济收益，财政投入资金建设内容，产权归村集体经济所有。同时，还能有效引导群众通过就近务工、种植结构调整、配套相关产业链条等形式，拓宽增收渠道，惠及群众930人。 | 该项目实施后，能有效引导群众通过就近务工、种植结构调整、配套相关产业链条等形式，拓宽增收渠道，惠及脱贫群众203人。 | 2023.04.10 | 2023.04.25 | 2023.06.30 | 2023.07.20
14、任店镇项目 | [7 empty] | 1030 | 0 | 900 | 0 | 130
33 | 产业发展类 | 产业配套 | 叶县2023年任店镇蔬菜基地产品存放中心建设项目 | 计划建设产品存放中心一座，主体一层，局部两层，建筑面积532平方米；冷库外围工程；新建园区内部道路硬化等相关配套设施。 |  | 任店镇 | 柳营村 | 130 | 0 | 0 | 0 | 130 | 任店镇人民政府 | 项目建成后，投资建设内容产权归村集体经济所有，在发展壮大村集体经济的同时，可有效引导村内群众通过就近务工、种植结构调整、配套相关产业链条服务等方式，拓宽增收渠道，惠及群众3514人。 | 可有效引导村内群众通过就近务工、种植结构调整、配套相关产业链条服务等方式，拓宽增收渠道，惠及脱贫群众356人。 | 2023.04.10 | 2023.04.25 | 2023.06.30 | 2023.07.20 | 130
34 | 产业发展类 | 畜牧养殖 | 叶县2023年任店镇双河营村集体经济畜牧养殖项目 | 财政资金计划建设内容：新建地上2层羊舍2，长75米，宽24米，建筑面积3600平方米；新建一座料棚地上1层，面积1828.64平方米。 |  | 任店镇 | 双河营村 | 900 | 0 | 900 | 0 | 0 | 任店镇人民政府 | 该项目实施后，财政投入部分年综合收益8%，作为村集体经济收益，财政投入资金建设内容，产权归村集体经济所有。同时，还能有效引导群众通过畜牧养殖、种植结构调整、配套相关产业链条等形式，拓宽增收渠道，惠及群众1621人。 | 该项目实施后，引导群众通过畜牧养殖、种植结构调整、配套相关产业链条等形式，拓宽增收渠道，惠及脱贫群众356人. | 2023.04.10 | 2023.04.25 | 2023.06.30 | 2023.07.20
15、仙台镇项目 | [7 empty] | 195 | 0 | 195 | 0 | 0
35 | 产业发展类 | 特色种植 | 叶县2023年仙台镇布杨村蔬菜大棚种植基地项目 | 财政资金计划建设内容：新建蔬菜瓜果大棚40座，每座长50米、宽12米，占地面积600平方米；新建钢结构仓库一座，长6米，宽6米，占地面积36平方米；新建保鲜库一座，长6米，宽7米，占地面积42平方米；新建钢结构生产用房3间，每间长6米，宽13米，占地面积78平方米。 |  | 仙台镇 | 布杨村 | 195 | 0 | 195 | 0 | 0 | 仙台镇人民政府 | 该项目实施后，不仅可发展壮大村集体经济，财政投资部分综合收益8%，作为村集体经济年收益，财政部分建设内容所形成的资产，归村集体所有。同时可有效带动本村及周边群众，通过调整种植结构、就近务工等形式，拓宽增收渠道,惠及群众1043人。 | 该项目实施后，可有效带动本村及周边群众，就近务工拓宽增收渠道,惠及脱贫群众85人。 | 2023.04.10 | 2023.04.25 | 2023.06.30 | 2023.07.20
16、叶邑镇项目 | [7 empty] | 100 | 0 | 0 | 100 | 0
36 | 产业发展类 | 仓储冷链建设 | 叶县2023年叶邑镇朱岗村分拣包装加工车间项目 | 财政资金计划建设：计划新建仓储冷链钢构车间1座，占地792平方米。 |  | 叶邑镇 | 朱岗村 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 叶邑镇人民政府 | 该项目实施后，不仅可发展壮大村集体经济，财政投资部分综合收益8%，作为村集体经济年收益，财政部分建设内容所形成的资产，归村集体所有。同时可有效带动本村及周边群众，通过调整种植结构、就近务工等形式，拓宽增收渠道,惠及群众1884人。 | 项目建成后，不仅可发展壮大村集体经济，同时可有效带动本村及周边群众，就近务工拓宽增收渠道,惠及脱贫群众80人。 | 2023.04.01 | 2023.04.20 | 2023.06.30 | 2023.07.10
17、洪庄杨镇项目 | [7 empty] | 130 | 0 | 0 | 130 | 0
37 | 产业发展类 | 食品加工 | 叶县2023年洪庄杨镇张集村食品深加工项目 | 财政资金计划建设内容：新建食品生产车间一座，长18米，宽30米；建设原材料库房一座，面积220平方米；建设成品房一座300平方米，冷库一座200平方米。 |  | 洪庄杨镇 | 张集村 | 130 | 0 | 0 | 130 | 0 | 洪庄杨镇人民政府 | 项目建成后，不仅可发展壮大村集体经济，财政投资部分综合收益8%，作为村集体经济年收益，财政部分建设内容所形成的资产，归村集体所有。同时可有效带动本村及周边群众就近务工，调整种植结构，惠及全村3942人。 | 项目建成后，可有效带动本村脱贫群众就近务工，惠及脱贫群众25人。 | 2023.04.01 | 2023.04.20 | 2023.06.30 | 2023.07.10
18、昆阳街道项目 | [7 empty] | 190 | 0 | 190 | 0 | 0
38 | 产业发展类 | 特色种植 | 叶县2023年昆阳街道三里湾村蔬菜瓜果特色大棚种植项目 | 财政资金建设内容：新建大棚36座长230米、宽2.8米、脊高2.4米、肩高1.75米，并配备其相关配套设施； |  | 昆阳街道 | 三里湾村 | 190 | 0 | 190 | 0 | 0 | 昆阳街道办事处 | 项目建成后，不仅可发展壮大村集体经济，财政投资部分综合收益8%，作为村集体经济年收益，财政部分建设内容所形成的资产，归村集体所有。同时可有效带动本村及周边群众就近务工，调整种植结构，惠及全村1678人。 | 该项目实施后，能有效引导群众通过就近务工、种植结构调整、配套相关产业链条等形式，拓宽增收渠道，惠及本村及周边脱贫群众56人。 | 2023.04.01 | 2023.04.20 | 2023.06.30 | 2023.07.10
三、其他类项目 | [7 empty] | 2700 | 1325 | 170 | 1025 | 180
1、乡村振兴局项目 | [7 empty] | 715 | 325 | 170 | 220 | 0
39 | 其他类 | 雨露计划 | 叶县2022年下半年“雨露计划”短期技能 | 预计补助脱贫劳动力272名。 | 2000元/人 | 涉及全县18个乡镇（街道） | 涉及全县542个有脱贫人口的行政村 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 县乡村振兴局 | 为全县18个乡镇272名脱贫群众实施教育补助助学工程。 | 为全县18个乡镇272名脱贫群众实施短期技能补贴工程。 | 不需招标 | 2022.09.01 | 2023.01.30
40 | 其他类 | 雨露计划 | 叶县2022年秋季“雨露计划”职业教育 | 预计补助脱贫学生1800名。 | 1500元/人 | 涉及全县18个乡镇（街道） | 涉及全县542个有脱贫人口的行政村 | 270 | 270 | 0 | 0 | 0 | 县乡村振兴局 | 为全县18个乡镇1800名脱贫户学生实施教育补助助学工程。 | 为全县18个乡镇1800名脱贫户学生实施教育补助助学工程。 | 不需招标 | 2022.12.01 | 2023.02.28
41 | 其他类 | 雨露计划 | 叶县2023年上半年“雨露计划”短期技能 | 预计补助脱贫劳动力600名。 | 1500元/人、2000元/人 | 涉及全县18个乡镇（街道） | 涉及全县542个有脱贫人口的行政村 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 县乡村振兴局 | 为全县18个乡镇600名脱贫群众实施短期技能补贴工程。 | 为全县18个乡镇600名脱贫群众实施短期技能补贴工程。 | 不需招标 | 2023.03.01 | 2023.07.30
42 | 其他类 | 雨露计划 | 叶县2023年春季“雨露计划”职业教育 | 预计补助脱贫学生1800名。 | 1500元/人 | 涉及全县18个乡镇（街道） | 涉及全县542个有脱贫人口的行政村 | 270 | 0 | 170 | 100 | 0 | 县乡村振兴局 | 为全县18个乡镇1800名脱贫户学生实施教育补助助学工程。 | 为全县18个乡镇1800名脱贫户学生实施教育补助助学工程。 | 不需招标 | 2023.06.01 | 2023.08.31
2、农业农村局项目 | [7 empty] | 1680 | 1000 | 0 | 500 | 180
43 | 其他类 | 能力建设 | 叶县2023年农村管理员项目 | 计划在全县18个乡镇（街道）开发公益性岗位4000人，用于村庄清洁、卫生监督公益性管理。每人每月补助350元。 | 350元/人，月 | 涉及全县18个乡镇（街道） | 涉及全县542个有脱贫人口的行政村 | 1680 | 1000 | 0 | 500 | 180 | 县农业农村局 | 该项目实施后，在改善提升村内群众人居环境的同时，增加4000户脱贫群众收入，每年每户增加收入4200元。 | 该项目实施后，在改善提升村内群众人居环境的同时，解决4000名脱贫群众务工难问题，每年每户增加收入4200元。 | 不需招标 | 2023.01.01 | 2022.12.25
3、交通局项目 | [7 empty] | 110 | 0 | 0 | 110 | 0
44 | 其他类 | 公益岗位 | 叶县2023年交通道路“管养员”公益性岗位项目 | 计划在全县18个乡镇（街道)设置道路管养员，用于吸纳有劳动能力的脱贫群众负责村内道路管理及养护，保证道路项目长期运营发挥效益。共开发303名，每人月补助300元。 | 300元/人、月 | 涉及全县18个乡镇（街道） | 涉及全县542个有脱贫人口的行政村 | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 县交通局 | 项目实施后，可为全县18个乡镇（办事处）542个行政村，每个村配备一名非全日制交通扶贫道路“管养员”公益性岗位，负责辖区内的道路养护管理工作，每人每月发放工资300元。 | 该项目实施后，可有效带动全县建档立卡脱贫群众303人实现稳定增收。 | 不需招标 | 2023.01.01 | 2022.12.25
4、林业局项目 | [7 empty] | 75 | 0 | 0 | 75 | 0
45 | 其他类 | 公益岗位 | 叶县2023年生态护林员公益岗位 | 计划在南部4个山区共开发125名生态护林员，参与森林防火宣传、巡山扑火、计划烧除、设置隔离带、查看火情、病虫害防治等工作。工作时限为6个月，每人每月1000元。 | 1000元/人/月 | 保安镇、辛店镇、夏李乡、常村镇 | 涉及保安镇、辛店镇、夏李乡、常村镇的山区村 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 县林业局 | 该项目实施后，在保证生态护林的同时，吸纳125名脱贫群众务工，每年每户增加收入6000元。 | 该项目实施后，在保证生态护林的同时，吸纳125名脱贫群众务工，每年每户增加收入6000元。 | 不需招标 | 2022.10.01 | 2023.07.30
5、人社局项目 | [7 empty] | 120 | 0 | 0 | 120 | 0
46 | 其他类 | 交通费补助 | 叶县2023年脱贫人员低收入人员跨省就业补助交通费 | 计划为全县800户，共1000人提供交通费补助。 |  | 涉及全县18个乡镇（街道） | 涉及全县542个有脱贫人口的行政村 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 县人社局 | 该项目实施后，可对1000名群众进行交通费补贴，缓解群众经济压力，提高务工人员积极性。 | 该项目实施后，可补贴600名脱贫群众交通费，可极大提高务工人员积极性。 | 不需招标 | 2023.01.01 | 2023.12.25