叶政办〔2024〕8号

叶县人民政府办公室

关于印发叶县建设国家慢性病综合防控示范县工作实施方案的通知

各乡(镇)人民政府、街道办事处,各有关单位:

现将《叶县建设国家慢性病综合防控示范县工作实施方案》印发给你们，请认真贯彻落实。

2024年6月3日

叶县建设国家慢性病综合防控示范县

工作实施方案

2021年，叶县成功获评“河南省慢性病综合防控示范区”。为进一步巩固建设成果，推进国家慢性病综合防控示范区建设工作，根据《国家慢性病综合防控示范区建设管理办法》和《国家慢性病综合防控示范区建设指标体系（2020版）》相关要求，结合我县实际，制定本方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，按照“把健康融入所有政策，人民共建共享”的要求，坚持以人民健康为中心，强化政府责任，创造和维护健康的社会环境，培育符合我县特色的慢性病综合防控模式，降低慢性病过早死亡率，有效控制慢性病的疾病负担增长，推动我县慢性病防控水平进一步提升，推进健康叶县建设。

二、工作目标

按照《国家慢性病综合防控示范区建设管理办法》和《国家慢性病综合防控示范区建设指标体系（2020版）》，全面落实各项指标任务。坚持政府主导、部门协作、动员社会、全民参与的慢性病综合防控工作机制。坚持预防为主、防治结合、中西医并重，发挥医疗卫生服务体系的整体功能，提供全人群生命全周期的慢性病防治管理服务，推进疾病治疗向健康管理转变。坚持突出特色创新，促进均衡发展，整体带动全县慢性病防治管理水平提升，确保通过“国家慢性病综合防控示范区”评审。

三、工作内容
　　（一）收集基础资料，开展慢性病相关社区诊断。收集、整合并分析示范区基础信息和资料，建立示范区基础信息数据库。分析当地主要慢性病及危险因素流行情况，确定重点目标人群和优先领域，明确主要策略和行动措施。
　　（二）建立和完善慢性病监测系统。逐步建立和完善覆盖示范区全人群的慢性病监测系统，至少包括死因监测、肿瘤登记、心脑血管事件报告、慢性病危险因素监测、慢阻肺监测和基本公共卫生服务项目信息等基本内容，不断提高监测质量。建立慢性病信息管理平台，定期发布示范区慢性病预防控制相关信息。
　　（三）广泛开展健康教育和健康促进。充分发挥大众传媒在慢性病预防控制工作中的作用，突出地方特色，围绕控制烟草消费、推动合理平衡饮食、促进健身活动等重点内容，开展健康教育和健康促进活动，建立长效运行机制。基本要求如下：
　　1.我县主流媒体要设置固定宣传专栏，定期开展慢性病预防宣传教育。
　　2.疾病防控专业机构每年为基层卫生服务机构提供健康教育资料模板和核心信息，并且能够达到相关数量要求。
　　3.社区居委会（村委会）为居民开展健康讲座和咨询，设立慢性病综合防控知识宣传栏，发放慢性病防治相关宣传材料，普及慢性病防控知识和理念。
　　4.学校为学生开设慢性病相关健康教育课，每学期不少于6学时。利用幼儿园、中小学校家长会等形式，举办营养均衡、口腔保健、健康体重、视力保护、心理健康、伤害预防（溺水、烧烫伤）等知识讲座。
　　5.政府组织社会各界积极支持并参与全国爱国卫生活动月、全国高血压日、联合国糖尿病日、全国肿瘤防治宣传周、世界无烟日、全民健身日、全民健康生活方式行动日、全国爱牙日等主题宣传活动。
　　（四）深入开展全民健康生活方式行动。面向全人群，深入开展全民健康生活方式行动，推广简便技术和适宜工具，提高居民自我管理健康的技能。基本要求如下：
　　1.政府组织，多部门参与，广泛开展群众性健身活动，鼓励群众广泛参与健身运动。机关、企事业单位、学校建设有利于身体活动的支持性环境，组织职工开展群体性健身活动，落实工作场所工间操健身制度，实施学生阳光体育运动。
　　2.推广食品营养成分标签，鼓励并引导食品生产企业开发和生产低糖、低脂和低盐等有利于健康的食品，通过健康教育宣传合理膳食的知识，科学指导人群合理营养、平衡膳食。
　　3.政府部门带头，全社会开展控制吸烟行动，创建无烟场所、单位，无烟党政机关、无烟医疗卫生机构、无烟学校全覆盖。
　　4.建设健康主题公园、健康步道、健康小屋、健康一条街等健康支持性环境，加快推进健康家庭、社区、单位、学校、食堂等健康元素建设。
　　（五）重视慢性病高危人群，采取预防性干预措施。
　　1.各类单位定期为职工提供体检，及早发现慢性病高危人群和患者。在有条件的场所建立健康指标自助检测点，提供体格测量简易设备。
　　2.各级各类医疗机构落实35岁以上人群首诊测血压制度，提供测量身高、体重、腰围、血糖等服务。
　　3.对超重肥胖、血压正常高值、糖调节受损、血脂异常和现在每日吸烟者等慢性病高危人群实施管理和健康指导。
　　4.开展以儿童为重点的口腔龋齿检查，对检查中发现患有龋齿的儿童及早进行充填，开展适龄儿童窝沟封闭。
　　（六）加强基层慢性病防治，规范慢性病患者管理。
　　1.落实国家基本公共卫生服务规范，加强慢性病患者规范化管理，提高社区高血压和糖尿病管理率。
　　2.依托现有的区域卫生信息平台，建立慢性病管理信息系统，开展慢性病管理效果评估。
　　3.强化慢性病患者自我管理作用，推广“慢性病患者自我管理小组”等模式。化分级诊疗和签约服务，开展基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的慢性病分级诊疗服务；各卫生院成立健康服务团队，全面推进家庭医生签约服务。

四、工作步骤

（一）准备阶段（2024年3月1日前）

制定工作实施方案，明确各部门工作职责，分解目标任务，召开创建工作动员会，明确工作目标、主要任务、实施步骤和保障措施，纳入政府目标管理，安排部署各项示范县建设工作。

（二）实施阶段（2024年3月1日至4月30日）

示范县建设工作领导小组各成员单位按照目标任务和职责分工，切实做好政策落实、资料搜集整理、现场准备等工作，对照评审标准全面完成各项目标任务，做好资料归档整理工作。

（三）申报阶段（2024年5月1日至5月31日）

各成员要对本单位示范县建设工作进行科学、全面、客观评价，提炼慢性病防控工作亮点，并做好本单位资料与现场准备。示范县建设工作领导小组办公室要做好申报工作资料的收集、整理和网络录入等，按照时限要求完成网络申报，接受上级专家资料审核及现场评估，针对专家反馈意见，积极抓好整改落实。

（四）长效实施阶段（2024年6月以后）

认真总结经验，不断巩固国家慢性病综合防控示范县建设成果，并定期开展评估，拓展工作内涵，建立长效机制不断完善慢性病综合防控体系，全面提升群众健康指标和幸福指数。

五、工作保障

（一）建立工作协调机制

1.成立由县长任组长，常务副县长、相关领导任副组长，相关单位负责人为成员的叶县慢性病综合防控示范县建设工作领导小组。

2.建立联络员制度。领导小组各成员单位设联络员1名，每季度召开联络员会议，定期交流信息，掌握工作进展，研究解决问题，及时报送相关资料。

3.县慢性病综合防控示范县建设工作领导小组办公室吸纳慢性病综合防控专家库人员，成立叶县慢性病综合防控示范县建设工作指导小组，对各项工作方案、工作措施的科学性等进行研讨，及时解决全县慢性病综合防控示范县建设工作中出现的新情况、新问题。

（二）建立评估考核机制

建立评估和考核体系，组织相关人员，每季度对慢性病防控工作开展情况进行一次考核评估，查漏补缺，总结经验。

（三）建立激励约束机制

根据工作时间节点和目标任务，结合督导考核结果，对慢性病综合防控示范县建设工作成绩突出的单位和部门给予通报表彰；对工作进展缓慢，甚至影响到全县慢性病综合防控示范县整体建设工作的单位和部门给予通报批评，追究相关责任人责任。

六、工作职责

（一）各部门共性职责:

（1）认真贯彻落实国家慢性病防控相关政策和措施，制定本部门慢性病防控工作实施方案并组织实施，将建设国家慢性病综合防控示范县工作纳入部门年度目标管理和绩效考核并落实问责制。

（2）设专（兼）职联络员，负责本部门建设国家慢性病综合防控示范县工作信息的收集、整理及档案管理工作，按要求向领导小组办公室报送本部门创建国家级慢性病综合防控示范县工作档案资料，确保信息完整、准确、及时、可靠。

（3）组织开展本部门职工慢性病防控宣传教育工作，制定部门戒烟限酒、减盐、控油、控制体重、全民健身等慢性病危险因素干预的相关规章制度，并落实到位。

（4）开展健康单位、无烟单位、自助式健康检测点等支持性环境建设，落实工作场所工间操健身制度，每年组织开展至少一次健身竞赛活动。

（5）每2年为职工提供一次健康体检，主动发现慢性病高危人群和患者并实施管理。

（6）在本部门招募健康生活方式指导员，开展“三减三健”为主题的全民健康生活方式行动，推广使用健康“小三件”（限盐勺、定量油壶和健康腰围尺）。

（7）结合部门实际，积极探索创新、开拓思路，将慢性病防控融入实际工作，总结推广特色工作模式和经验做法。

（二）各部门个性职责:

县政府办：成立示范县建设工作领导小组，明确各部门职责，建立完善的信息反馈沟通制度；示范县建设工作领导小组下设办公室，各相关部门明确一名中层正职作为示范县建设工作联络员；制定国家慢性病综合防控示范县建设工作实施方案；将实施方案相关工作内容纳入各部门年度目标管理中，与各乡(镇)人民政府、街道办事处,各部门签订目标责任书，实行绩效考核管理，落实问责制。

县委宣传部：负责建立慢性病综合防控定期宣传制度，制定慢性病防控宣传计划,结合慢性病系列宣传日活动，广泛开展慢性病防控主题宣传，普及慢性病防治知识；组织、协调和指导有关新闻、宣传机构，通过广播、电视、报刊、网络、杂志等媒体，开展慢性病防控知识、政策、法规的宣传教育，组织新闻媒体报道我县慢病防控重大活动及有关新闻。

县财政局：将慢性病防控工作经费纳入县年度财政预算和决算管理，根据县经济发展增长情况逐年增加对慢性病防控工作经费的投入；及时、足额提供示范县建设专项工作经费，并督查相关部门、单位做到专款专用。

县发改委：将慢病防控工作纳入县政府社会经济发展规划。

县卫健委、县疾控中心：建立完善慢性病防控服务体系和分工明确、上下联动的工作机制，制定慢性病防控服务体系建设方案；建立完善信息共享、互联互通的工作机制，推进慢性病防、治、管的整合；加强慢性病防控队伍建设；通过多种渠道积极开展慢性病防治全民健康教育；提高居民重点慢性病核心知识知晓率和居民健康素养水平；规范健康体检，开展高危人群筛查与干预，加强癌症、心脑血管疾病等重大慢性病的早期发现与管理；建立分级诊疗制度，推进家庭医生签约服务，开展高血压、糖尿病等重点慢性病规范化管理；在重点人群中开展口腔疾病防治；完善区域信息平台，实现医疗卫生机构间互联互通、信息共享；中西医并重，发挥中医药在慢性病预防、保健、诊疗、康复中的作用；做好重点慢性病监测工作，按要求开展慢病与营养监测、慢性病防控社会因素调查等工作；开展烟草控制工作，指导评估全县无烟单位、无烟医院、无烟学校创建工作，督促全县机关、企事业单位落实室内公共场所、工作场所和公共交通工具设置禁烟警语和标识；促进医养结合；为示范县建设工作给予技术支持，指导各相关单位落实工作任务。

县教体局：实施青少年体育活动促进计划；督促幼儿园、中小学校开设健康教育课，定期收集、整理、报送健康教育课内容及图像资料和相关数据信息；组织开展慢性病防控“健康学校”“无烟学校”创建活动；组织开展教师和学生体检、适龄儿童窝沟封闭和龋齿充填工作。

县市场监管局：组织开展食品、药品经营单位的慢性病防治知识宣传动员工作；加强对公共餐饮单位管理和从业人员进行健康膳食知识和技能培训，在全县餐饮单位开展“低盐低油”专项行动，负责健康食堂、健康餐厅建设；推广食品生产企业执行食品营养标签政策；出台禁止烟草广告的政策性文件，落实全县范围内无烟草广告。

县住建局：根据县慢性病防控专家组的指导，在指定的公园完善方便群众健身的配套设施、做好建设健康主题公园、健康步道、健康一条街等支持性环境建设工作。

县医疗保障局：落实基本医疗保险、城乡居民大病保险和医疗救助重大疾病保障；完善慢性病参保人员医疗保障机制，为机关、企事业单位职工体检提供政策支持；引进商业健康保险参与医疗救助。

县体育运动中心：贯彻落实《全民健身条例》，积极推行全民健身计划，负责组织并指导开展群众性体育、健身活动，为工作场所工间操、广场群众性健身活动提供师资力量，提高经常参加体育锻炼人口比例≥40%；全县至少有5个以上的群众健身团体定期开展健身运动，并配有体育指导员和志愿者；协同相关部门每年组织一次由社会团体组织和多部门参与的集体性健身活动；指导支持社区建设15分钟健身圈，加大全县健身场地、设施建设力度，人均体育场地面积达2平米；县内公共体育场地、有条件的单位体育场地免费或低收费向社区居民开放。

县融媒体中心：一是将慢性病防治的宣传工作纳入工作计划，开设健康专栏，将广播电视制作播出慢性病综合防治知识、政策内容列入日常宣传工作，报道有关慢性病防治工作的开展情况；二是开设有慢性病防治知识电视讲座和宣传专栏，定期制作播出慢性病防治公益广告和宣传片。电视台慢性病防治和健康教育媒体宣传每月2次以上；在主流报刊设置2个及以上宣传专栏每年宣传6次以上（新闻报道除外）。三是协助拍摄示范县评审汇报宣传片。

县文广旅局：负责在景区景点开展健康知识的宣传活动、粘贴禁烟标识，协助建设全民健康生活方式支持性环境；辖区100%网吧等公共场所设置禁止吸烟警语和标识；在影剧院、文化馆等场所定期播放慢性病防治科普宣传片或公益广告。

县总工会：协同相关部门组织定期开展群众性健身活动、企事业单位职工集体性健身运动，提高全民健康素质；在全县机关、企事业单位推广、落实工间操健身制度，督促机关、企事业单位每年组织开展至少1次健身竞赛活动；督促机关、企事业单位落实每2年一次的职工健康体检制度；配合有关部门开展针对工会会员预防慢性病知识的宣传普及和健康教育。

县妇联、团县委：结合自身工作特点，做好青少年和妇女防控慢性病以及全民健康生活方式行的的普及工作；积极开展妇女相关慢性病、恶性肿瘤等防控知识的宣传，配合做好妇女病普查普治、宫颈癌乳腺癌筛查等工作的开展。

县城管局：在有关慢性病宣传日时间，在人流量大的街道、广场等场所为卫健部门安排场地进行健康教育宣传活动；协助慢性病防控宣传户外广告牌、电子显示屏的布置。

县交通运输局：积极参与慢性病防控知识宣传工作，在各类客运车辆、车站等公共场所区域广泛宣传慢性病防治相关知识，扩大慢性病防控知识宣传覆盖面。

县工信局、县农业农村局、县商务局：结合自身职责，做好慢性病和居民健康生活方式的宣传教育、指导工作。

县公安局：配合县卫健委开展死因监测漏报调查工作，做好户口注销环节《居民死亡医学证明（推断）书》查验管理；及时准确提供辖区内居民户籍信息、全县人口死亡资料，至少每半年更新1次，确保数据的准确性。

县人社局：负责将健康教育纳入全县各级各类继续教育培训，扩大健康教育知识培训覆盖面；配合县卫健委开展死因监测、肿瘤发病登记、心脑血管事件报告漏报调查工作。

县民政局：负责为慢性病致贫困难家庭提供经济救助，并协调殡仪馆每月提供死亡名单，协助做好居民死亡登记报告工作；促进慢性病防治与居家养老、社区养老和机构养老服务融合。

县残联：向各类人群广泛宣传健康生活方式，倡导健康生活，提倡人们合理膳食、适量运动、戒烟限酒、心理平衡，有效降低和控制慢性病的发生；做好残疾人群医疗救助，提高残疾人群医疗保障水平；配合县卫健委开展精神卫生监测工作，完善精神病人社区康复体系，降低精神疾病致残率。

县统计局：根据需要，提供相关统计数据。

县气象局：根据需要，提供有关气象资料。

市生态环境局叶县分局：根据需要，提供有关环保资料。

县委县政府督查局：定期对慢性病防控示范县建设各相关单位创建工作开展情况进行督查，根据工作时间节点和目标任务，督促各相关单位落实职责。

各乡镇、街道：成立相应机构，负责本地慢性病综合防控工作的具体组织实施。制定本辖区健康生活方式行动计划，指导村（社区、居委会）设立健身场所、健康教育活动室、健康教育宣传栏和自助式健康检测点，广泛开展慢性病防控健康村（社区、居委会）、健康家庭、健康单位、健康食堂（餐厅、酒店）等支持性环境建设，组织开展健康操、酷步走等多种形式的群体性健身活动。引导各村（社区、居委会）开展健康知识科普讲座。配合卫健部门做好慢性病防控各项监测、社会因素调查和健康教育等工作，通过条幅、标语、墙体书画等形式进行广泛宣传，营造示范县创建氛围。

附件：叶县国家慢性病综合防控示范县建设指标体系任务分解

附 件

- 14 -

叶县国家慢性病综合防控示范县建设指标体系任务分解

| 分类 | 指标 内容 | 指标要求 | 赋分标准 | 责任 单位 | 资料准备 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、政策 发展60分 | （一）发挥政府主导作用，建立多部门协作联动机制。 （18分） | 1.辖区政府成立示范区建设领导小组，明确并落实部门职责，建立完善的信息反馈沟通制度。 | （1）成立辖区示范区建设领导小组，政府主要领导任组长，明确各部门职责，2分。 （2）设立县示范区建设工作办公室，1分。 （3）每年召开1次领导小组会议，1分。 （4）根据需要及时召开联络员会议，1分。 | 政府办 | - 政府成立示范县建设领导小组，明确部门职责的文件。 - 设立示范县工作办公室标牌。 - 领导小组召开会议，有会议通知、签到表、照片、内容等相关资料。 - 联络员名单，会议通知、签到表、照片、会议内容等相关资料。 |
|  |  | 2.辖区政府将慢性病防控工作纳入当地政府经济社会发展规划。 | （1）慢性病防控工作纳入政府社会经济发展规划，2分。 （2）政府制定慢性病综合防控示范区建设实施方案，1分。 | 政府办 发改委 | - 县政府十四五规划文件把慢病防控纳入政府社会经济发展规划。 - 县政府制定示范县建设工作实施方案，明确各部门职责。 |
|  |  | 3.慢性病防控融入各部门政策规章制度，有烟草控制、降低有害饮酒、减盐、控油、控制体重、全民健身等慢性病危险因素干预、疾病管理相关的政策规章制度。 | 抽查5个部门制定落实相关健康政策情况。 （1）凡制定并落实，每个部门得1分，满分5分。 （2）制定但没有落实，每个部门得0.5分。 | 各有关 部门 | - 各有关部门提供年度工作计划（体现慢性病防控、健康相关内容）。 - 各部门员工对相关健康政策的知晓与落实情况。 |
|  |  | 4.示范区建设领导小组建立工作督导制度，开展示范区建设的多部门联合督导。 | （1）政府主导每年组织2次由5个及以上部门参与的联合督导，每次得1分。 （2）督导内容主要包括部门合作建立的信息沟通共享、激励问责、质量控制等3个基本运行机制情况，每个机制分值为1分。 | 县委县政府督查局 | - 联合督导工作方案、督导影像资料、意见书、督导报告等。 - 多部门合作建立的信息沟通共享、激励问责、质量控制等运行机制的内容及落实情况等相关资料。 |
|  | （二）保障慢性病防控经费。 （10分） | 1.慢性病防控工作经费纳入政府年度预算、决算管理。 | （1）慢性病防控工作经费纳入政府持预算、决算管理，各2分，共4分。 （2）经费预算执行率100%，1分。 | 财政局 | 相关部门的财务凭证、拨款文件、支出凭证、财务管理情况等。 |
|  |  | 2.辖区政府按规划、计划提供示范区建设专项工作经费，专款专用。 | （1）提供示范区建设专项工作经费，3 分。 （2）慢性病防控经费专项管理，确保专款专用，2 分。 | 财政局 疾控中心 | - 疾控中心慢性病防控经费专项管理，专款专用的明细账目等。 - 慢性病防控工作经费占疾控机构业务总经费比例的相关佐证材料。 |
|  | （三）建立有效的绩效管理及评价机制。 （11分） - 15 - | 1.辖区政府将示范区建设实施方案相关工作纳入各相关部门年度目标管理。 | （1）辖区政府将示范区建设工作纳入各相关部门年度目标管理，纳入绩效考核目标工作，2 分。 （2）抽查 5 个部门，发现 2 个及以上部门没有纳入目标管理和绩效考核者不得分。 | 政府办 | - 目标管理责任书。 - 相关部门的年度计划和年终评价的相关资料。 - 将示范县建设实施方案相关工作纳入各部门年度慢病管理和绩效考核并落实问责制的相关资料。 |
|  |  | 2.辖区政府将示范区建设实施方案相关工作纳入各部门绩效考核，落实问责制。 | 抽取5个相关部门职能科室，询问相关职责知晓与执行情况。部门履职合格的覆盖率达100%，5分。 | 各相关 单位 | 相关部门职能科室，熟悉相关职责知晓与执行情况，部门履职合格的覆盖率达100%。 |
|  |  | 3.采用多种形式获取群众对县慢性病综合防控的参与度和满意度。 | 采用多形式获取群众对县慢病综合防控的参与度和满意度，形成相关评价报告，4分。 | 卫健委 | 问卷调查、相关评价报告等资料。 |
|  | - 16 - （四）辖区政府定期发布慢性病及社会影响因素状况报告。（21分） | 1.辖区政府定期发布慢性病及社会影响因素状况报告。 | （1）辖区政府定期发布慢性病及社会影响因素状况报告，3分。（2）报告主要结果用于政府工作报告，2 分。 | 政府办 卫健委 | - 叶县慢性病综合防控社会因素调查报告。 - 政府工作报告相关内容。 |
|  |  | 2.辖区居民健康状况优于全国平均水平。 | （1）重大慢性病过早死亡率 5 年下降≥10%，8分；5%-10%，3分，其余0分。 （2）心脑血管疾病标化死亡率降至205.1/10 万及以下，4分205.1-209.7/10万，2分；高于 209.7/10万不得分。 （3）70 岁及以下人群慢性呼吸系统疾病标化死亡率降至 9.0/10万及以下，4分；高于 9.0/10万不得分。 | 疾控中心 | 叶县死因监测年度报告。 |
| 二、环境 支持35分 | （一）构建全方位健康支持性环境。 （9分） | 1.按照国家标准开展健康社区、单位、学校、食堂、餐厅/酒店建设，数量逐年增加。 | （1）健康社区占辖区社区总数≥30%，1分； 30%以下0分。 （2）健康单位、学校、食堂、餐厅/酒店每类不少于5个，每类1分；每少1个扣0.5分。 （3）现场调研发现每类中有1个不达标，该类不得分。 | 卫健委 教体局 市场监管局、各乡镇、街道 | - 健康支持性环境建设指导方案等相关文件资料。 - 开展健康家庭活动的健康社区占辖区社区总数的比例（附名单）。 - 命名健康支持性环境名单文件。 - 乡镇、街道提供健康社区有关资料、健康家庭活动方案、活动资料（家庭名单、活动照片）；卫健委提供健康单位的有关资料；教体局提供健康学校的有关资料；市场监管局提供健康餐食堂/餐厅的有关资料。 |
|  |  | 2.按照国家标准开展健康主题公园、步道、小屋、健康街区等健康支持性环境建设，数量逐年增加。 | （1）健康主题公园、步道、小屋、街区、超市、社团等，每建1类，1分，满分4分。 （2）现场评估1个不达标，该类不得分。 | 卫健委 住建局 | - 命名健康支持性环境名单文件。 - 卫健委提供健康小屋有关资料。 - 住建局提供建设健康主题公园、步道、一条街有关的照片等相关资料。 |
|  | （二）为群众提供方便、可及的自助式健康检测服务。（4分） | 1.社区卫生服务中心和乡镇卫生院设置自助式健康检测点，并提供个体化健康指导。 | - 设置健康检测点的机构覆盖率达 100%，1分。 - 检测结果进入健康档案，实现信息利用，1分。 （3）提供个性化健康指导的机构比例≥50%，2分；30-50%，1分； 30%以下0分。 | 卫健委 各乡镇、 街道 | - 设置健康检测点的社区覆盖率（健康监测点名单、日常管理、规章制度及器材设施明细、图片资料）。 - 检测结果进入健康档案，实现信息利用的佐证资料。 - 提供个性化指导的佐证资料。 |
|  | （三）开展全民健身运动，普及公共体育设施，提高经常参加体育锻炼人口比例。 （11分） - 17 - | 1.社区建设15分钟健身圈，居民健身设施完好，提高人均体育场地面积。 | （1）社区15分钟健身圈/农村行政村体育设施覆盖率达到100%，1分。 （2）设备完好100%，0.5分。 （3）人均体育场地面积达2平米，0.5分。 | 县体育运动中心 各乡镇、 街道 | （1）社区15分钟健身圈分布汇总表及覆盖率、设备完好率佐证资料。 （2）人均体育场地面积数据资料。 |
|  |  | 2.公共体育场地、有条件的企事业、学校的体育场地免费或低收费向社区居民开放。 | （1）公共体育场地、设施免费或低收费开放比例100%，1分。 （2）有条件的单位免费或低收费开放比例≥30%，1分；30%以下0分。 | 县体育运动中心 相关单位 | （1）公共体育场地实施免费开放的文件方案制度。（2）公共体育场地、设施免费或低收费清单一览表；有条件的单位免费或低收费开放比例资料。 |
|  |  | 3.机关、企事业单位开展工间健身活动，组织符合单位特点的健身和竞赛活动。 | （1）开展工间健身活动单位覆盖率≥80%，1分；80%以下0分。 （2）每年机关、企事业单位组织开展至少1次健身竞赛活动，1分；未开展不得分。 | 总工会 县体育运动中心 | - （1）在全县机关、企事业单位开展工间健身活动的相关文件。（2）机关、企事业单位名册和职工工间操开展情况表和相关影像资料。（3）“群体性健身和竞赛活动”文件和影像资料。（4）“运动会”文件和影像资料。 |
|  |  | 4.实施青少年体育活动促进计划。 | （1）中小学生每天校内体育活动时间不少于1小时的比例达到100%，1分；100%以下，0分。 （2）国家学生体质健康标准达标优良率（%）≥50%，1分；50%以下，0分。 | 教体局 | （1）相关文件、实施方案和制度。 （2）能体现学生锻炼1小时的工作计划、总结或者课程安排、教学计划等佐证资料。（3）所有中小学校名单；每个学校执行情况，督导情况。 |
|  |  | 5.提高经常参加体育锻炼人口比例。 | 经常参加体育锻炼人口比例≥40%,3分； 35-40%，2分；35%以下0分。 | 县体育运动中心 | - 相关文件、实施方案和制度。 - 体现经常体育锻炼人口数及比例的专题调查相关资料（调查问卷、数据库、分析报告等）。 |
|  | - 18 - （四）开展烟草控制，降低人群吸烟率。 （11分） | 1.辖区室内公共场所、工作场所和公共交通工具设置禁止吸烟警语和标识。 | 辖区100%的室内公共场所、工作场所和公共交通工具全面禁烟，设置禁止吸烟警语和标识，2分；95-100%,1分；95%以下0分。 | 卫健委 相关单位 | （1）相关文件资料。 （2）各相关单位在公共场所张贴禁止吸烟警语和标识。 |
|  |  | 2.禁止烟草广告。 | 辖区未发现烟草广告，1分；其余0分。 | 市场 监管局 | 禁止户外烟草广告的政策文件及落实情况说明。 |
|  |  | 3.建设无烟党政机关、无烟医疗卫生机构、无烟学校。 | （1）覆盖率均达100%，2分；抽查发现1个单位不合格，不得分。 | 政府办 卫健委 教体局 | 爱卫办提供相关文件、资料：（1）县内无烟单位覆盖情况表；(2)各类无烟单位资料；（3）卫生、教育系统全面禁烟的相关资料。 |
|  |  | 4.辖区各级医疗机构开展简短戒烟服务培训并提供简短戒烟服务。 | （1）开展简短戒烟服务培训的医疗机构覆盖率≥80%，1分；80%以下0分。 （2）提供简短戒烟服务的医疗机构覆盖率100%，1分；100%以下0分。 | 卫健委 | （1）相关文件、实施方案和制度。 （2）所有医疗机构名单及开展简短戒烟服务培训的医疗机构名单。 （3）二级及以上医疗机构简短戒烟服务的相关资料。 |
|  |  | 5.降低辖区15岁及以上人群吸烟率。 | 15岁及以上人群吸烟率低于20%，4 分；20%-25%，2分；≥25%不得分。 | 疾控中心 | 提供问卷调查资料。 |
| 三、“三减三健”专项行动 20分 | （一）开展专题宣传。 （5分） | 1.开展健康生活方式主题日（周）主题宣传。 | （1）开展健康生活方式日宣传，1分。 （2）开展全民营养周、中国减盐周、全国爱牙日、世界骨质疏松日等“三减三健”相关内容的专项宣传，1分。 | 卫健委 | 开展健康生活方式日宣传，有宣传活动汇总表，每次活动有方案、活动记录、照片、分发宣传资料样张及其它过程性资料。 |
|  |  | 2.利用传统媒体和新媒体开展健康生活方式的日常宣传。 | （1）充分利用传统媒体和新媒体等宣传方式，1分；其余0分。 （2）宣传内容覆盖“三减三健”各个方面，1分；其余0分。 （3）全年至少6次，1分；其余0分。 | 卫健委 县融媒体中心 | - 在县电视台等主流大众媒体定期播放慢病防控相关知识，宣传内容覆盖“三减三健”，全年至少6次。 - 提供节目单、宣传内容等资料。 |
|  | （二）开展专项活动。（15分） - 19 - | 1.适宜技术与工具的推广与评价。 | （1）推广使用健康“小三件”（限盐勺、定量油壶和健康腰围尺），1分。 （2）食盐与食用油的摄入量低于本省平均水平3%及以上,各 1分，共 2分。 （3）辖区内儿童窝沟封闭服务覆盖率≥60%，3分；60%以下0分。辖区12岁儿童患龋率<25%，3分；其余0 分。 （4）将骨密度检测纳入常规体检，逐年提高50岁及以上人群骨密度检测率,2分；其余0分。 | 卫健委 教体局 | - 卫健委推广使用、发放健康“小三件”的汇总表及活动图片等资料。 - 慢性病防控社会因素调查报告。 - 卫健委提供开展窝沟封闭文件；教体局提供辖区中小学、幼儿园名单、汇总各学校窝沟封闭情况统计表；各小学有窝沟封闭活动开展的方案，窝沟封闭儿童的名单、现场照片，提供部分学校资料备查。 - 骨密度检测纳入常规体检的文件及汇总表、仪器图片资料。 |
|  |  | 2.健康生活方式指导员能力建设。 | （1）在健康社区的社区工作者中至少有1名健康生活方式指导员，1分；其余0分。 （2）每年举办或者组织参加“三减三健”相关培训至少一次，1分；其余0分。 | 卫健委 | - 全县健康生活方式指导员名单及统计表。 - 开展“三减三健”培训的通知、签到表、照片、课件等资料。 |
|  |  | 3.健康生活方式指导员五进活动。 | （1）覆盖家庭、社区、学校、单位、医院等五类场所，1分。 （2）每年至少开展 2 项特色现场活动，1分；其余 0分。 | 卫健委 | - 相关活动方案/计划。 - 活动开展情况记录、总结、照片、影像等过程性资料。 |
| - 20 - 四、体系 整合30分 | （一）建立防治结合、分工协作、优势互补、上下联动的慢性病综合防治体系。（15分） | 1.建立完善慢性病防控服务体系和分工明确、上下联动的工作机制。 | （1）辖区卫生健康行政部门制定实施慢性病防控服务体系建设的方案，4分。 （2）明确专业公共卫生机构、医院和基层医疗卫生机构职责，4分。 | 卫健委 | - 制定慢性病防控服务体系建设方案，包括医疗服务、社区慢病管理等相关内容。（2）明确相关单位职责。查看防、治、管的情况，查阅相关的文件以及考核兑现情况。 |
|  |  | 2.建立完善信息共享、互联互通等的工作机制，推进慢性病防、治、管的整合。 | （1）卫生健康行政部门负责督导慢性病防控服务体系的有效运行，2分；其余0分。 （2）建立完善慢性病防控服务体系的运行、质控、绩效评价机制，3分；其余0分。 （3）疾控机构、医院对基层医疗卫生机构进行的技术指导和对口支援，建立有效的合作关系，2分；其余0分。 | 卫健委 | - 提供联合督导资料。 - 提供相关文件和管理制度，提供考核细则、绩效评价细则；提供考核过程性记录和考核结果及扣分情况，绩效发放情况。 - 提供相关合作文件，有总体合作培训计划、培训通知、签到、课件、小结、现场照片。提供日常督导资料、简报；相关业务培训、联合门诊、专家指导、项目合作等资料。 |
|  | - 加强慢性病防控队伍建设。 - （15分） | 1.加强疾病预防控制机构慢性病防控专业技术人员能力建设。 | 疾控机构每年组织本单位慢病防控专业技术人员参加专业培训不少于2次，5分；1次，2分；未接受培训不得分。 | 疾控中心 | - 县疾控中心设置慢病科的文件，专职人员档案。 - 参加上级培训会议通知、课件。 |
|  |  | 2.提升二级以上医院公共卫生专业人员能力。 | （1）二级及以上医院每年组织本单位承担疾控工作的专业技术人员接受专业培训不少于2次，2分。 （2）二级及以上医院每年组织对基层医疗机构的慢病专业培训不少于 2次，2分。 | 卫健委 （二级以上医院） | - 二级以上医院提供科室设置、职责及人员分工相关文件。 - 对基层医疗机构专业培训覆盖率达100%,上级培训通知，学分。对下级培训通知、有总体合作培训计划、签到、课件、小结、现场照片等。 |
|  |  | 3.加强基层医疗卫生机构公共卫生服务能力建设，承担所在区域慢性病防控工作。 | （1）每年接受上级疾控机构、上级医疗机构慢性病防控专业技术培训不少于2次，各2分。 （3）每年组织对村卫生室或社区卫生服务站医护人员的培训不少于2次，2分。 | 卫健委 （基层医疗机构） | - 设置慢病防控相关科室，发文明确科室职责和人员分工。 - 接受上级培训资料、对村医开展培训相关资料。 |
| 五、健康 教育与健康促进 20分 - 21 - | - 通过多种渠道积极开展慢性病防治全民健康教育。 - （6分） | 1.广泛开展健康教育，定期传播慢性病防治和健康素养知识和技能。 | （1）当地社会主流媒体和互联网等新媒体广泛开展慢性病防治和健康教育，每月不少于2次，0.5分。（2）建立医疗机构和医务人员开展健康教育和健康促进的绩效考核机制，0.5分。 | 卫健委 县融媒体中心 | - 在叶县电视台等主流大众媒体定期刊登、播放慢病防控相关知识，每月不少于2次，提供节目单、宣传内容等相关资料。（2）开展健康教育和健康促进的绩效考核资料。 |
|  |  | 2.开展形式多样的健康教育与健康促进活动，扩大传播慢性病防治和慢病健康素养知识和技能的范围。 | 每年至少开展6次围绕全国肿瘤防治宣传周、世界无烟日、全国高血压日、世界卒中日、联合国糖尿病日、世界慢阻肺日等慢病防治主题宣传日的形式多样的健康教育与健康促进宣传活动，每次0.5分，共3分。 | 卫健委 | 至少组织开展6次慢病相关健康主题日大型宣传活动，有宣传活动汇总表，每次活动有方案、小结、照片、分发宣传资料样张及其他过程性资料。 |
|  |  | 3.开展幼儿园、中小学校健康行为方式教育。 | （1）幼儿园、中小学校开设健康教育课覆盖率达100%，0.5分。（2）健康教育课包括营养均衡、口腔保健、健康体重、视力保护、心理健康、伤害预防（溺水、烧烫伤）等内容，每学期以班级为单位，课程≥6 学时，0.5 分。 （3）寄宿制中小学校或 600 名学生以上的非寄宿制中小学校配备专职卫生专业技术人员、600 名学生以下的非寄宿制中小学校配备专兼职保健教师或卫生专业技术人员的比例达到 70%，0.5 分。 （4）配备专兼职心理健康工作人员的中小学校比例达到 80%，0.5 分；其余0分。 | 教体局 | - 提供健康教育计划等相关文件；全县幼儿园、中小学校名单、健康教育课开设情况及内容、每学期以班级为单位开设≥6学时课程的幼儿园、中小学校数。各幼儿园、中小学校要有课程表、相关课程的教材、教参和照片等过程性资料。 - 中小学校配备专兼职保健教师或卫生专业技术人员、专兼职心理健康工作人员情况。 |
|  | （二）提高居民重点慢性病核心知识知晓率和居民健康素养水平。 - 22 - （9分） | 1.提高居民重点慢性病核心知识知晓率。 | 居民重点慢性病核心知识知晓率≥70%，5分；60-70%，2分；60%以下0分。 | 卫健委 疾控中心 | 详见叶县慢性病综合防控社会因素调查报告。 |
|  |  | 2.提高居民健康素养水平。 | 居民健康素养水平≥25%，4分；20-25%，2分；20%以下不得分。 | 卫健委 疾控中心 | 详见叶县居民健康素养调查报告。 |
|  | （三）发挥社会团体和群众组织在慢性病防控中的积极作用。 （5分） | 1.辖区开展群众性健身运动。 | （1）有5个及以上的群众健身团体，0.5分；其余0分。 （2）配有体育指导员和志愿者，0.5 分；其余0分。 | 县体育运动中心 | - 提供全县群众健身团体数量、名称、人数、活动开展情况和照片等。 - 健康指导员和志愿者名单，参与指导情况。 |
|  |  | 2.每年至少开展1次由社会团体组织和参与的集体性健身活动。 | 定期开展由社会团体组织、企事业单位承担参与并积极支持的健身活动，每年≥1次，1分；其余0分。 | 总工会 县体育运动中心 | （1）提供县级层面大型健身竞赛活动资料（包括文件、参加单位名单、获奖情况、活动现场照片、活动总结）；（2）提供多部门参与的相关活动资料（如运动会等），内容包括通知、参加单位名单、比赛项目、签到、秩序册、照片、媒体报道等资料。 |
|  |  | 3.鼓励社区慢性病患者积极参与社区自我健康管理活动。 | 有自我健康管理小组并规范开展的社区覆盖率≥50%，3分；40-50%，2分；40%以下0分。不符合技术规范要求或每年参加人数不变者分数减半。 | 卫健委 | - 提供相关文件。（2）各乡镇提供自我健康管理小组数，社区覆盖情况。（3）自我健康管理小组活动开展情况，包括计划、通知、签到、课件、照片及总结。 |
| 六、慢性 病全程管理70分 - 23 - | - 规范健康体检，开展高危人群筛查与干预，加强癌症、心脑血管疾病等重大慢性病的早期发现与管理。 - （17分） | 1.开展学生、老年人等重点人群和职工定期健康体检和健康指导。 | （1）学生健康体检率≥90%，2分；80-90%，1分；80%以下0分。 （2）65 岁及以上老年人健康体检率≥90%，2分；80-90%，1分；80%以下0分。（3）每 2 年 1 次体检并开展健康指导的机关事业单位和员工数超过 50 人的企业的覆盖率≥50%，3分；40-50%，2分；40%以下0分。 | 教体局 卫健委 总工会 | （1）教体局提供辖区学校名单，学生数量，学生体检数，体检信息汇总表、体检分析报告等相关资料。（2）卫健委提供65岁及以上老年人数，统计表及相关资料。（3）县总工会提供机关、企事业单位名单、体检通知、体检名单、团检报告和高危人员名单等。 |
|  |  | 2.应用推广成熟的适宜技术，早期发现诊治患者，及时纳入基本公共卫生服务管理。 | （1）医疗机构首诊测血压率达到 100%，2分。（2）开展心脑血管疾病、重点癌症、糖尿病、慢性阻塞性肺病等筛查和诊断，每项1分，满分4分。 （3）具备血糖、血脂、简易肺功能测定和大便隐血检测等 4 种技术的卫生院的覆盖率≥70%，2分；50-70%，1分。（4）发现高危人群登记率100%，1分；高危人群纳入健康管理率≥30%，1分。 | 卫健委 | （1）首诊测血压文件。（2）高危人群筛查与干预文件、方案、分析报告、总结。（3）各基层医疗机构检测项目一览表，设备检测照片等。（4）各基层医疗机构提供高危人群筛查登记册，纳入健康管理名册、报表等。 |
|  | （二）建立分级诊疗制度，推进家庭医生签约服务，开展高血压、糖尿病等重点慢性病规范化管理。 （20分） | 1.开展基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的慢性病分级诊疗服务。 | （1）建立分级诊疗制度，1分。 （2）开展高血压与糖尿病基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗服务，基层医疗机构门诊量占比≥50%，2分。 （3）依托信息平台实现分级诊疗，2分。 | 卫健委 | 提供相关文件、方案和制度，分级诊疗工作总结、开展双向转诊、慢病联合门诊等相关资料及开展照片、上级公立医院与基层医疗机构开展紧密合作医疗联合体工作协议书等资料。 |
|  |  | 2.推进家庭医生签约服务，签约团队负责提供约定的基本医疗、公共卫生和健康管理服务。 | 家庭医生签约服务覆盖率高于本省平均水平30%及以上，3分；25-30%，1 分；25%以下0分。 | 卫健委 | 提供签约服务相关文件、方案、签约合同报表及家庭医生签约服务实施情况考核结果及工作总结。 |
|  |  | 3.提高人群高血压、糖尿病知晓率。 | （1）30岁以上高血压知晓率≥60%，2分；55-60%，1分。（2）18 岁以上糖尿病知晓率≥55%，2分；50-55％，1分。 | 卫健委 | 问卷调查、工作总结，详见社会因素调查报告。 |
|  |  | 4.提高高血压、糖尿病患者管理率。 - 24 - | （1）35岁以上高血压患者规范管理率达到70%，2分；60%-70%，1分。（2）35岁以上糖尿病患者规范管理率达到70%，2分；60%-70%，1分。 | 卫健委 | 提供年度国家基本公共卫生服务考核资料。 |
|  |  | 5.提高管理人群高血压、糖尿病患者的控制率。 | （1）高血压患者血压控制率高于全省平均水平5%及以上，2分；3-5%，1 分。 （2）糖尿病患者血糖控制率高于全省平均水平 5%及以上，2分；3-5%，1 分。 | 卫健委 | 提供年度国家基本公共卫生服务考核资料。 |
|  | （三）完善区域信息平台，实现医疗卫生机构间互联互通、信息共享。 （15分） | 1.建立区域卫生信息平台，实现公共卫生服务、诊疗信息互联互通。 | （1）建立区域卫生健康信息平台，4 分。 （2）专业公共卫生机构、二级及以上医院和基层医疗卫生机构之间实现互联互通和信息共享，3分。（3）实现电子健康档案和电子病历的连续记录和信息共享，3分。 | 卫健委 | - 提供卫生健康信息平台建设协议、主要功能介绍。 - 公共卫生服务、诊疗信息互联互通、信息共享情况说明。 |
|  |  | 2.应用互联网+、健康大数据提供便捷、高效的健康管理服务。 | （1）应用互联网+技术为签约服务的患者提供健康管理和诊疗服务，3分。 （2）应用健康大数据为签约服务的患者提供健康管理和诊疗服务，2分。 | 卫健委 | 提供应用“互联网+技术”、健康大数据（手机APP、可穿戴设备等）为签约服务的患者提供健康管理和诊疗服务的相关资料。 |
|  | （四）中西医并重，发挥中医药在慢性病预防、保健、 诊疗、康复中的作用。 （7分） | 1.辖区各社区卫生服务中心、乡镇卫生院有中医综合服务区。 | （1）乡镇卫生院提供6类以上中医非药物疗法的比例达到100%，2分。 （2）社区卫生服务站/村卫生室提供 4类以上中医非药物疗法的比例达到70%，2分；70%以下不得分。 | 卫健委 | - 中医综合服务区设施设备情况一览表（卫生院提供6类以上、村卫生室提供 4类以上）。 - 中医综合服务区照片等资料。 |
|  |  | 2.开展中医药养生保健知识的宣传及中医适宜技术推广。 | （1）宣传中医药养生保健知识，1分。 （2）推广使用中医防治慢性病适宜技术，1分。 （3）对65岁以上老年人提供中医药健康管理，1分。 | 卫健委 | （1）提供中医药养生保健的知识读物、各类宣传资料、照片；提供推广中医适宜技术的培训通知、签到册、照片。（2）对65岁以上老年人提供中医药健康管理的资料。 |
|  | - 做好基本医疗保险、城乡居民大病保险和医疗救助重大疾病保障的衔接。 - （4分） | 1.做好基本医疗保险、城乡居民大病保险和医疗救助重大疾病保障。 | （1）落实基本医疗保险、大病保险和医疗救助重大疾病保障等相关政策，1分。 （2）提高签约慢性病患者的医疗保障水平和残疾人、流动人口、低收入等人群医疗救助水平的具体措施，1 分。 | 医保局 | （1）基本医疗保险、大病保险和医疗救助重大疾病保障等相关政策文件。 （2）提供签约人群、残疾人、流动人口、低收入等人群医疗救助的具体措施及落实情况。 |
|  |  | 2.基层医疗卫生机构优先配备使用基本药物，根据省级医保药品报销目录，配备使用一定数量或比例的药品。 | （1）按基本药物目录配置，1分。 （2）按省级卫生健康行政部门规定和要求配备使用医保报销药物。1分。 | 卫健委 | 县级医疗机构和乡镇卫生院提供基药配备情况，每月用药和年度分析。 |
|  | （六）动员社会力量参与慢性病防控工作，促进医养 结合。 （7分） - 25 - | 1.政府引导、市场驱动、 社会力量参与，为慢性病患者提供健康管理服务。 | （1）引进社会资本参与慢性病防控，1分。 （2）商业健康保险参与医疗救助，1分。 （3）通过向社会力量购买服务的方式，为慢性病患者提供健康管理服务，2分。 | 卫健委 医保局 | - 卫健委提供政府购买社会服务协议。 - 医保局提供商业健康保险参与医疗救助情况。 - 卫健委提供社会力量购买开展慢性病健康管理拨款凭证等有关资料及相关组织开展慢性病管理的相关照片及资料等。 |
|  |  | 2.促进慢性病全程防治管理服务与社区居家养老和机构养老服务融合。 | （1）辖区每个街道（乡镇除外）均设有为居家养老的半失能老年人提供日间托养服务的社区老年人日间照料中心，1分。 （2）以不同形式为入住老年人提供医疗卫生服务的养老机构比例达到100%，1分。 （3）设置老年医学科的二级及以上综合性医院比例达到 70%，得 1 分； 50%-70%，得 0.5分；50%以下0分。 | 民政局 卫健委 | - 各街道“日间照料中心”设置情况统计表。 - 提供各乡镇养老机构名单以及与基层医疗机构签署服务的协议。 （2）老年医学科的二级及以上综合性医院设置比例达到70%。 |
| - 26 - - 七、监测 评估30分 | （一）开展过程质量控制和重点慢性病监测工作。 （20分） | 1.规范开展覆盖辖区慢性病及相关危险因素监测，掌握辖区重点慢性病状况、影响因素和疾病负担。 | 全人群的死因监测、慢性病与营养监测（含心脑血管事件监测、慢性阻塞性肺疾病监测）、肿瘤随访登记等重大慢性病登记报告达到基本技术指标，完成报告。 （1）死因监测，2分。（2）慢性病与营养监测，6分。（3）肿瘤随访登记，2分。 | 疾控中心 | （1）工作方案/计划、督导报告、年度分析报告及年度工作总结；查漏补报工作方案及总结等数据补漏资料。 （2）慢性病与营养监测方案、文件、监测报告等 （3）相关部门信息交流、数据共享。 |
|  |  | 2.慢性病监测数据互联互通。 | （1）利用省、地市、县三级人口健康信息和疾病预防控制信息管理系统，实现重点慢性病监测数据互联互通，5分。 （2）慢性病监测数据管理利用得到省级及以上卫生行政部门认可推广，5分。 | 卫健委 | - 区域信息化建设协议、功能介绍及慢性病监测数据互联互通情况。 - 慢性病监测数据管理利用情况。 |
|  | （二）开展慢性病防控社会因素调查。 （10分） | 1. 辖区每5年开展一次慢性病防控及社会因素状况调查。 | （1）制定慢性病及社会因素状况调查方案，2分。（2）开展慢性病及社会影响因素调查，完成调查报告，2分。（3）技术报告信息来源权威、准确，结构完整，有背景、 方法、现状与主要问题、资源分析、预期目标、主要对策与具体措施等内容，2分。 （4）技术报告调查结果清晰、调查依据正确、对策合乎逻辑、目标设定科学、措施设计得当，2分。（5）技术报告结果用于指引、评估示范区建设及慢性病综合防控工作计划的制定，2分。 | 疾控中心 | - 疾控中心牵头负责全县慢性病防控社会因素调查工作，制定调查方案，完成社会因素调查报告。 - 领导小组各成员单位提供报告所需内容，乡镇、街道配合基层医疗机构做好宣传发动和调查入户工作。 - 技术报告结果用于指引、评估示范区建设及慢性病综合防控工作计划的制定。 |
| 八、创新 引领35分 - 27 - | 慢性病综合防控工作有特色、可复制、可推广。（35分） | 1.倡导慢性病综合防控工作与当地社会、文化等建设和公共服务、公共产品供给相结合。 | 慢性病综合防控工作与辖区社区文化建设、健康城市建设、文明创建、公共服务与公共产品等相关项目有机衔接整合，以达到 1+1>2 的实际效果。建立协同工作机制并有效衔接达5项，10分；2-4 项，5分；其余0分。未达到提高实际效果者分数减半。 | 政府办 卫健委 各相关部门、各乡镇、街道 | 相关部门提供慢性病综合防控工作与辖区社区文化建设、健康城市建设、文明创建、公共服务等的成功经验，建立协同工作机制并有效衔接。 |
|  |  | 2.总结有创新、特色案例。 | 创新特色案例达2个，案例撰写符合要求，15分；1个，10分；其余0分。 案例撰写要求包括：主题鲜明突出防控重点、技术流程清晰逻辑性强、特色突出创新意识明显、易于被推广可操作性强。 | 各成员 单位 | 撰写2个本部门有创新、可复制、可推广的特色案例，收集医养护一体家庭医生签约服务、智慧养老等的经验总结、推广等相关资料。 |
|  |  | 3.示范区建设成功经验起到示范引领作用。 | （1）示范区建设成功经验在本辖区得到有效推广应用 2项及以上，5分；1项，2分；其余0分。 （2）示范区建设成功经验在辖区外得到有效推广应用 2项及以上，5分；1项，2分；其余0分。 | 各成员 单位 | 示范县建设成功经验得到有效推广应用的具体事例。 |

叶县人民政府办公室                        2024年6月3日印发