关于对叶县2025年巩固拓展脱贫攻坚成果项目计划安排完成情况公示

根据县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组关于分批下达2025年巩固拓展脱贫攻坚成果建设项目的批复，依据项目建设内容及要求，现对本年度项目安排计划完成情况公示如下：

2025年安排实施各类巩固拓展脱贫攻坚成果项目26个，涉及资金21171万元。其中，一是乡村建设类项目5个，涉及资金7066万元；二是产业发展类项目12个，涉及资金11040.27万元；三是政策保障类项目8个，涉及资金2849.4万元；四是项目管理费类项目1个，涉及资金216.33万元。
截止2025年12月30日，全县已完工项目22个，完工率84.61%。

附件：叶县2025年调整财政衔接推进乡村振兴补助资金实施计划汇总表

监督电话：0375-8052956

2025年12月30日

